**KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE 3. ULUSAL EYLEM PLANI (2016-2020)**

**İZLEME VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI RAPORU**

**(2016-2017)**

**Toplantıların Tarihi ve Yeri :** 30/31 Ocak-1 Şubat 2018 / Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM)

**Raporun Dayanakları :** Toplantıya katılım sağlayan kurumlar tarafından yapılan sunumlar ve söz konusu kurumlar tarafından gönderilen raporlar.

**Toplantı Raporunu Hazırlayanlar :** Aile ve Sosyal Politikalar BakanlığıKadının Statüsü Genel Müdürlüğü

**Katılım Sağlayan Kurumlar :** Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) Aile Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ASPB Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ASPB Engelli Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ASPB Hukuk Müşavirliği, ASPB Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Bakanlığı, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Başbakanlık Basın – Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR), Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü (MİGM), Kamu Denetçiliği Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, MEB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı (RTÜK), Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye Adalet Akademisi, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Akademide Kadın Çalışmaları ve Sorunları Birimi.

**1.MEVZUAT DÜZENLEMELERİ**

**HEDEF 1: TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ, KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE EV İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE KONULARINDA MEVZUATTA DÜZENLEMELER YAPMAK VE UYGULAMADAKİ AKSAKLIKLARI ORTADAN KALDIRMAK**

**Faaliyet 1.1 İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere kadının insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeler ve belgeler çerçevesinde Anayasa ve ilgili temel Kanunlarda değişiklik yapılacaktır.**

**Sorumlu Kuruluşlar: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Koordinatör Kurum), Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı**

**ADALET BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Mağdur Hakları Daire Başkanlığı**

**Yürütülen Çalışmalar**

Şiddet mağduru kadına yönelik önemli hak ve hizmetler öngören Mağdur Hakları Kanun Tasarısı çalışmaları sürdürülmüştür.

**Planlanan Çalışmalar**

Mağdur Hakları Kanun Tasarının Haziran 2018’de yasalaşması planlanmaktadır.

**AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI**

**Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM)**

**Yürütülen Çalışmalar**

* KSGM koordinasyonunda; mevzuat çalışma grubu oluşturularak değişiklik taslakları hazırlanacaktır. Bu çerçevede 2017 yılında;
* Mevzuat çalışma grubu için iş planı, katılımcı listesi oluşturulmuştur.
* Çalışma gruplarında yararlanılmak üzere geçmiş çalıştay raporları, mevzuat izleme raporları, proje çıktılarından kaynak doküman klasörü oluşturulmuştur.
* Ülkemizin taraf olduğu “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)”nin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik izleme mekanizmalarından biri de Kadına Yönelik ve Aile İçi Şiddete Karşı Mücadelede Uzmanlar Grubu (GREVIO)’dur. GREVIO’nun Ülkemiz izleme süreci kapsamında; Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin GREVIO tarafından hazırlanan anket yanıtlanarak 3 Temmuz 2017’de GREVIO Sekretaryasına iletilmiştir. Sözleşmenin 68 inci maddesi 5 inci paragrafında ise “GREVIO, Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin sivil toplum örgütlerinden, sivil toplumdan, insan haklarını korumaya yönelik ulusal kuruluşlardan da bilgi talebinde bulunabilir.” hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede GREVIO’ya çeşitli STK’lar tarafından gölge raporlar sunulmuştur. GREVIO denetim süreci kapsamında ikinci aşama 11 Ekim 2017 tarihinde Strazburg’da Avrupa Konseyi’nde gerçekleştirilen ikili diyalogtur. İkili görüşmelerin ardından GREVIO’yu temsilen bir heyet 30 Ekim-6 Kasım 2017 tarihleri arasında Ülkemize değerlendirme ziyareti gerçekleştirmiştir.
* 10 Şubat 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, kadın çalışanlar ve ebeveynlerin özlük haklarını düzenlemeye ilişkin olarak aşağıda yer verilen düzenlemeleri içermektedir.
* Devlet memurlarının doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen sürelerin derece kademe ilerlemesinde değerlendirilmesi
* Çalışanların doğuma bağlı ücretli yarı zamanlı çalışma haklarının düzenlenmesi
* Yapılan düzenleme ile analık izninin bitiminden itibaren çocuğun hayatta kalması kaydıyla birinci çocuk için 2 ay, ikinci çocuk için 4 ay, üçüncü çocuk ve diğerleri için 6 aya kadar ücretli yarı zamanlı çalışma imkânı getirilmiştir. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilmiştir. Çocuğun engelli olması durumunda 12 ay süre ile ücretli yarı zamanlı çalışma hakkı tanınmıştır. İşçiler için çalışılan sürelere ait ücret ve pirim ödemeleri işveren tarafından ödenecektir. Çalışılmayan sürelere ait yarım çalışma ödeneği; günlük miktar, günlük asgari ücretin brüt tutarı kadardır ve işsizlik fonundan işçiye ödenecektir. Memurlar ve işçiler mevcut ücretsiz doğum izinlerini, ücretli yarı zamanlı çalışma süresinin bitiminde başlatabileceklerdir.
* Çalışan ebeveynlerin kısmi süreli çalışma haklarının düzenlenmesi kapsamında, çocuk mecburi ilköğretim çağına gelinceye kadar memur ve işçi ebeveynlere her bir çocuk için kısmi süreli çalışma hakkı getirilmiştir. Kamu ve özel sektörde iş ve insan kaynağı planlaması açısından ebeveynlerden biri her bir çocuk için bu haktan bir kez yararlanabileceklerdir.
* Prematüre doğum ve işçiler için annenin ölümü halinde izin hakları ile ilgili düzenlemeyle prematüre doğumlarda, kadın memurlara erken doğum süresi kadar analık izni süresinin uzatılması hakkı düzenlenmiştir. Memurlarda olduğu gibi doğumda veya doğum sonrasında işçi annenin ölümü halinde babanın da kalan analık izni haklarından aynen yararlanması sağlanmıştır.
* Evlat edinenler için izin hakları düzenlenmiştir. Evlat edinme durumunda evlat edinenin doğuma bağlı söz konusu izinlerden kıyasen yararlanması sağlanmıştır.
* Doğum ve evlat edinme sebebiyle çalışanlara verilecek izinlerin kullanılmasında uygulama birliğini sağlamak üzere ikincil mevzuat düzenlemeleri yapılmıştır:
* 13 Nisan 2016 tarih itibariyle yürürlüğe giren 6 No’lu Kamu Personeli Genel Tebliği ile yarı zamanlı izin de dahil olmak üzere memurlara doğum ve evlat edinme sebebiyle verilecek izinlerin kullanılmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.
* 08 Kasım 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe giren “Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik” ile işçilere doğum ve evlat edinme sebebiyle verilecek izinlere yönelik düzenleme yapılmıştır.
* "Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı" kapsamında iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması hedefi çerçevesinde aşağıda yer alan konular, 07/09/2016 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 6745 sayılı "Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile yasalaşmıştır.
* 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 20 nci maddesine eklemeler yapılması suretiyle "Özel kreş ve gündüz bakımevlerinin faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren beş vergilendirme dönemi boyunca gelir vergisinden müstesna" olması sağlanmıştır.
* 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesine eklemeler yapılması suretiyle "Özel kreş ve gündüz bakımevlerinin faaliyete geçtiği hesap döneminden itibaren beş hesap dönemi boyunca kurumlar vergisinden müstesna" olması sağlanmıştır.

**Planlanan Çalışmalar**

* Mevzuat çalışma grubuna ilişkin kurumlarla yapılacak yazışmaya istinaden daimi ve geçici üyeler belirlenecektir.
* Çalışma grupları düzenli olarak toplanarak, görüş ve öneriler raporlanacaktır.
* Çalışma grupları raporlarına istinaden mevzuat değişiklik önerileri hazırlanarak üst makama sunulacaktır.

**AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Yürütülen Çalışmalar**

* Avrupa Birliği Bakanlığı’nın faydalanıcısı ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneğinin (CEİD) yürütücüsü olduğu “Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi” 1 Mart 2017 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır. Proje ile temel olarak toplumsal cinsiyet eşitliği izleme faaliyetlerinin bilimsel temellere dayanarak yapılmasına destek olmak, bu amaçla izleme göstergeleri geliştirmek hedeflenmektedir. Proje kapsamında belirlenen 10 farklı tema arasında yer alan kadına yönelik şiddetle mücadele alanında hazırlanan haritalama raporlarında, toplumsal cinsiyet eşitliği izleme göstergeleri  taslak olarak geliştirilmiştir. Söz konusu göstergeler, 25 Aralık 2017 tarihinde kamu kurumları, üniversiteler ve ilgili STK’ların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda tartışılarak, ortak bir anlayış oluşturulmuştur.

**Planlanan Çalışmalar**

* Avrupa Birliği Bakanlığı’nın faydalanıcısı ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneğinin (CEİD) yürütücüsü olduğu “Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi” kapsamında, pilot illerde (Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Gaziantep, Kars ve Trabzon) projenin paydaş kurumlarında görevli uzmanlarına yönelik üçer günlük "Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Hak Temelli İzleme" konulu eğitimler düzenlenecektir.

**DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* Kadına yönelik şiddetle mücadele alanında Avrupa Konseyi (AK), Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Platformlarında Dışişleri Bakanlığı tarafından aşağıdaki çalışmalar yürütülmüştür:
* 2016 ve 2017 yıllarında düzenlenen BM III. Komite toplantılarında ülkemiz tarafından ortak sunucu olunan karar tasarıları şunlardır:
* Kadınların ve kızların ticareti (2016)
* Kadın sünnetinin önlenmesi için küresel çabaların yoğunlaştırılması (2016)
* Doğumla oluşan hastalıklara son vermek için çabaların yoğunlaştırılması (2016)
* Kadınlara ve kız çocuklarına karşı her türlü şiddetin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için çabaların yoğunlaştırılması: Aile içi şiddet (2016)
* Kız çocukları (2017)
* Engelli Şahısların Hakları Sözleşmesi ve Ek İhtiyari Protokolü: Engelli kadın ve kızların durumu (2017)
* BM İnsan Hakları Konseyi’nin 2016 ve 2017 yıllarında düzenlenen 32. ve 35. Oturumlarında ülkemiz tarafından ana/ortak sunucu olunan karar tasarıları şunlardır:
* Vatandaşlığa sahip olma hakkı: kadınların mevzuatta ve uygulamada eşit vatandaşlık hakları (ana sunucu) (2016)
* Kadın sünnetinin ortadan kaldırılması (2016)
* Kadınlara karşı ayrımcılığın ortadan kaldırılması (2016)
* Kadına karşı şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik çabaların hızlandırılması: yerli kadınlar da dahil olmak üzere kadına karşı şiddeti önleme ve cevap verme (2016)
* Kadın ve kız çocuklarının tüm insan haklarından yararlanması bağlamında ırkçılık, ırk ayrımcılığı, yabancı düşmanlığı ve şiddete dayalı ayrımcılığın çeşitli etkilerinin belirlenmesi (2016)
* Tüm kız çocuklarının eşit eğitim hakkından yararlanması (2016)
* Kadınlara karşı her türlü şiddetin önlenmesine yönelik çabaların hızlandırılması: kadın ve kız çocuklarına karşı şiddetin önlenmesi ve şiddete tepki gösterilmesine erkeklerin ve erkek çocukların dahil edilmesi (2017)
* Kadın ve kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi (2017)
* Tüm kız çocuklarının eşit eğitim hakkından yararlanması (2017)
* AGİT bağlamında iştirak edilen beyanlar şunlardır:
* 19 Ekim 2017 tarihinde yapılan AGİT Daimi Konsey toplantısında Güncel Konular başlığı altında gündeme getirilen “Uluslararası Kız Çocukları Günü” konulu ortak beyana ülkemizce de iştirak edilmiştir.
* Düzenlenen/katkı sağlanan toplantılar ve etkinlikler şunlardır:
* 1325 sayılı “Kadın, Barış ve Güvenlik” konulu BM Güvenlik Konseyi Kararı’nın ulusal düzeyde uygulanmasına yönelik olarak hazırlanması planlanan Ulusal Eylem Planı’nın hazırlık çalışmaları çerçevesinde İçişleri, Milli Savunma, ASPB ile Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı yetkililerinin katılımıyla Dışişleri Bakanlığınca 31 Mayıs 2016 tarihinde değerlendirme toplantısı düzenlenmiştir.
* Ülkemiz, Kanada ve Peru’nun ana sunuculuğunda kabul edilen “International Day of the Girl Child” başlıklı karar uyarınca, 2012 yılından beri her yıl 11 Ekim’de BM’de “Uluslararası Kız Çocukları Günü” kutlaması yapılmaktadır. Bu kapsamda, ülkemiz de önemli katkılarıyla 11 Ekim 2017 tarihinde BM’de “International Day Of the Girl: Girls Speak Out” etkinliği düzenlenmiştir. “JusticeforGirls” temasıyla gerçekleştirilen söz konusu etkinliğe 500’den fazla kız çocuğu iştirak etmiştir. Beşinci kez düzenlenen etkinliğe ilk kez BM’den Genel Sekreter Vekili düzeyinde katılım sağlanmıştır.
* Arabuluculuğun yaygın ve etkin biçimde kullanılmasına katkıda bulunma hedefiyle, ülkemizin Finlandiya ile birlikte 2010 Eylül ayında BM bünyesinde başlattığı “Barış için Arabuluculuk” girişimi çerçevesinde, Türkiye halen BM Arabuluculuk Dostlar Grubu’nun (ADG) eşbaşkanlığını yürütmektedir. Halihazırda 56 üyesi olan ADG’nin girişimleri sonucunda BM Genel Kurulu’nda kabul edilen arabuluculuk konulu kararlarda kadın konusuna da yer verilmiştir. Öte yandan, ADG’nin 8. Bakanlar Toplantısı, 72. BM Genel Kurulu marjında T.C. Dışişleri Bakanı’nın ev sahipliğinde 21 Eylül 2017 tarihinde New York’ta gerçekleştirilmiştir. Anılan toplantıda Sayın Bakan başta olmak üzere pek çok katılımcı tarafından kadınların arabuluculuk süreçlerine daha fazla dahil edilmesi gereğine işaret edilmiştir.
* Ülkemiz, AGİT bünyesinde Finlandiya ve İsviçre’yle birlikte 2014 yılından bu yana Arabuluculuk Dostlar Grubu’nun da eşbaşkanlığını yürütmekte olup, bu ülkelerle birlikte AGİT düzeyinde Kadın, Barış ve Güvenlik konulu bir Eylem Planı’nın kabulünü teşvik etmektedir.
* Ülkemizin görev üstlendiği uluslararası pozisyonlar
* “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)”nin taraf devletlerce uygulanmasını izlemek üzere iki ayaklı bir izleme sistemi oluşturulmuştur. Taraf devletlerin temsil edildiği Taraf Ülkeler Komitesi’nin Başkanlığı Avrupa Konseyi nezdinde Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Erdoğan İşcan tarafından; bağımsız uzmanlardan oluşan Uzmanlar Grubu’nun (GREVIO) Başkanlığı ise Prof. Dr. Ayşe Feride Acar tarafından yürütülmektedir.
* 2011-2014 döneminde BM Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi üyeliği yapmış olan Prof. Dr. Feride Acar, sözkonusu Komite’ye 2015-2018 dönemi için de tekrar üye seçilmiş olup, 31 Aralık 2018 tarihine dek bu görevine devam edecektir.

**İÇİŞLERİ BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Göç İdaresi Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* Kadın, erkek ve çocuk ayrımı yapılmaksızın en ağır insan hakları ihlallerinden birini teşkil eden insan ticareti suçuna ilişkin kapsamlı bir uluslararası düzenleme olan Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi, 30/01/2016 tarih ve 6667 sayılı Kanunla uygun bulunmuştur. 1 Eylül 2016 tarihinde tüm hükümleriyle yürürlüğe giren Sözleşme insan ticareti mağdurlarının korunmasına ilişkin detaylı düzenlemeler içermektedir. Bu sözleşmenin onaylanmasının ardından insan ticareti mağdurlarının korunması konusunda detaylı bir düzenleme getirilmiştir.
* İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurların Korunması Hakkında Yönetmelik 17.03.2016 tarih ve 29656 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
* Ayrıca, 15 Ağustos 2017 tarih 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda Göç İdaresi Genel Müdürlüğü görevleri arasına gerekli görmesi halinde insan ticareti mağduru hakkında açılacak her türlü davaya müdahil olması da eklenmiştir.

**Faaliyet 1.2. 6284 Sayılı Kanun'un uygulamada etkinliğinin artırılması amacıyla gerekli değişiklikler yapılacak ve ikincil mevzuat çıkarılacaktır.**

**Sorumlu Kuruluşlar: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı-Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü**

**AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI**

**Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* 6284 sayılı Kanun ve söz konusu Kanuna ilişkin Uygulama Yönetmeliğinin daha etkin uygulanabilmesi için; İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlar ile söz konusu Kanun kapsamında gizlilik, güvenlik, kimlik değişikliği, genel sağlık sigortasına dâhil edilme, sağlık imkânlarından etkin yararlanma ve benzeri konularında toplantılar ve koordineli çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede;
* 6284 sayılı Kanun kapsamındaki bazı uygulamalara yönelik olarak 17 Ocak 2017 tarihinde Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen toplantıya katılım sağlanmıştır.
* 6284 sayılı Kanun Sağlık Tedbir kararının uygulanmasına ilişkin 16 Mart 2017 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıya katılım sağlanmıştır.
* 13.04.2017 tarihinde, uygulama ili değişen tedbir kararlarının izlenmesine yönelik hazırlanan iş akışları 81 İl Müdürlüğüne hitaben düzenlenen yazı ile taşra teşkilatına iletilmiştir.
* 24 Mayıs 2017 tarihinde, KSGM, Sağlık Bakanlığı, MEB, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, SGK, Türkiye Bankalar Birliği temsilcileri ile 6284 sayılı Kanunun 8/6 ncı maddesi kapsamında alınan "Gizlilik" kararlarının daha etkin ve gecikmeksizin uygulanması için, veri entegrasyon çalışmasının istişare edildiği bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
* Adalet Bakanlığı ile 6284 sayılı Kanun kapsamında verilen koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının, korunan kişinin ikametgah ilini değiştirmesi durumda ne şekilde işlem tesis edilmesi gerektiği, takibin nasıl gerçekleştirileceği ve yeni ilin yetkilendirilmesi hususlarına ilişkin toplantı gerçekleştirilmiştir.

**Planlanan Çalışmalar**

* İstanbul Sözleşmesi 25 inci maddesinde düzenlenen cinsel şiddet mağdurları "kriz merkezlerinin" kurulması ve faaliyete geçmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirilerek, Kadın İzleme Merkezlerinin açılması sağlanacaktır.
* 6284 sayılı Kanunun 8/6 ncı maddesi kapsamında alınan "gizlilik" kararlarının, veri entegrasyon çalışması kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasına yönelik protokol hazırlanacaktır. Kurum ve kuruluşlarla hazırlanan protokol taslağının değerlendirilmesi için toplantı takvimi hazırlanacak; takvim doğrultusunda, ilgili kurum ve kuruluşlar ile protokol taslağına son hali verilerek imzaya sunulacak ve 2018 yılında kurumlararası veri akışı sağlanacaktır.

**Faaliyet 1.3 İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanun kapsamında sorumlulukları bulunan kurumların kurumsal mevzuatları (teşkilat kanunu, yönetmelik, yönerge, genelge, talimat vb.) söz konusu Sözleşme ve Kanun ile uyumlaştırılacaktır.**

**Sorumlu Kuruluşlar: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Koordinatör Kurum), Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, İlgili diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları**

**ADALET BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Mağdur Hakları Daire Başkanlığı**

**Yürütülen Çalışmalar**

Şiddet mağduru kadına yönelik önemli hak ve hizmetler öngören Mağdur Hakları Kanun Tasarısı çalışmaları devam etmektedir.

**Planlanan Çalışmalar**

Mağdur Hakları Kanun Tasarının Haziran 2018’de yasalaşması öngörülmektedir.

**İÇİŞLERİ BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Emniyet Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* 6284 sayılı Kanunun uygulaması, aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında hangi usul ve esaslara göre hareket edileceği konusunda ilgili alanda çalışan personelin bilgilendirilmesi amacıyla genelge yayınlanmıştır.

**Göç İdaresi Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* Kadın, erkek ve çocuk ayrımı yapılmaksızın en ağır insan hakları ihlallerinden birini teşkil eden insan ticareti suçuna ilişkin kapsamlı bir uluslararası düzenleme olan Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi, 30/01/2016 tarih ve 6667 sayılı Kanunla uygun bulunmuştur. 1 Eylül 2016 tarihinde tüm hükümleriyle yürürlüğe giren Sözleşme insan ticareti mağdurlarının korunmasına ilişkin detaylı düzenlemeler içermektedir. Bu sözleşmenin onaylanmasının ardından insan ticareti mağdurlarının korunması konusunda detaylı bir düzenleme getirilmiştir.
* İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurların Korunması Hakkında Yönetmelik 17.03.2016 tarih ve 29656 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
* Ayrıca, 15 Ağustos 2017 tarih 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda Göç İdaresi Genel Müdürlüğü görevleri arasına gerekli görmesi halinde insan ticareti mağduru hakkında açılacak her türlü davaya müdahil olması da eklenmiştir.

**Jandarma Genel Komutanlığı**

**Yürütülen Çalışmalar**

* Jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet ile suça sürüklenen ve suç mağduru çocuklar ile ilgili kolluk uygulamalarına ilişkin “Kadına Yönelik Şiddet, Aile İçi Şiddet ve Çocuk Suçlarıyla Mücadelede Jandarmanın Görev Yetki ve Sorumlulukları Yönergesi” hazırlanarak Jandarma birimlerine dağıtılmıştır.

**RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU FAALİYETLERİ**

**Yürütülen Çalışmalar**

* 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun “Yayın İlkeleri” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasının “b” bendinde “Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz.” hükmü; “e” bendinde “Irk, renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet, engellilik, siyasî ve felsefî düşünce, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan yayınları içeremez ve teşvik edemez.” hükmü; “s” bendinde “Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez.” hükmü; “ş” bendinde “Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz.” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda 01.01.2016-31.12.2017 tarihleri arasında, medya hizmet sağlayıcılara 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ihlali nedeniyle 23 kez, (e) bendinin ihlali nedeniyle 10 kez, (s) bendinin ihlali nedeniyle 16 kez ve (ş) bendinin ihlali nedeniyle 9 kez müeyyide uygulanmıştır.

**Planlanan Çalışmalar**

* Yayın içeriklerine yönelik denetimlere ve yayınlarda 6112 sayılı Kanun’da yer alan hususlara rastlanılması durumunda müeyyide uygulanmasına devam edilecektir. Ayrıca, medya hizmet sağlayıcıların izleyici temsilcileriyle konu hakkında bir toplantı yapılması planlanmaktadır.

**2. FARKINDALIK YARATMA VE ZİHNİYET DÖNÜŞÜMÜ**

**HEDEF 2: KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ DOĞURAN VE PEKİŞTİREN OLUMSUZ TUTUM VE DAVRANIŞLARIN ORTADAN KALDIRILMASI AMACIYLA, TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ, KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE EV İÇİ ŞİDDET KONULARINDA TOPLUMSAL FARKINDALIK, DUYARLILIK, BİLİNÇ KAZANDIRMAK VE ZİHNİYET DÖNÜŞÜMÜNÜ SAĞLAMAK**

**Faaliyet 2.1 Kadına yönelik şiddet konusunda hizmet sunan tüm kurum ve kuruluş temsilcilerine ve kamuoyuna yönelik olarak seminer, atölye çalışması vb. etkinliklerin işbirliği içinde düzenlenmesi sağlanacaktır.**

**Sorumlu Kuruluşlar: Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi**

**ADALET BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı**

**Yürütülen Çalışmalar**

* Şiddet mağduru kadına adli süreçte sunulan hizmetlere ilişkin çeşitli alan araştırmaları, seminer ve çalıştaylar düzenlenmiştir.
* Şiddet mağduru kadın ve çocukların ifade ve beyanının alınması için kurulan Adli Görüşme Odaları tanıtımları için toplantılar düzenlenmiş ve bilgilendirme afiş ve broşürleri hazırlanmıştır. Düzenlenen etkinliklere bu alanda hizmet sunan tüm kurum ve kuruluşların temsilcileri davet edilerek işbirliği içinde hareket edilmiştir.

**AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI**

**Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* Genel Müdürlük tarafından hazırlanan ve dağıtımı gerçekleştirilen broşürler güncellenmiştir. Bu kapsamda güncellenen broşürlerden Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve KSGM tanıtım broşürlerinin Türkçe-İngilizce ve Arapça dillerinde basımı ve 81 il müdürlüğüne dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
* Kadına yönelik şiddetle mücadelede kamu, üniversite ve baro işbirliğini sağlayan ve uygulamalardan olumlu sonuçlar alınan "6284 Sayılı Kanunun Uygulanmasına Yönelik Hukuk Kliniği Uygulamalarına Dair Protokol” ASPB, Adalet Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ve Ankara Barosu arasında 6 Temmuz 2015 tarihinde imzalanmıştır. Protokol ile ŞÖNİM ve İlk kabul Biriminde bulunan şiddet mağdurlarına hukuki destek sağlanmıştır. Kasım 2016'da taraflar arasında imzalanan protokol yenilenmiş ve süresi uzatılmıştır.
* Kadınların ekonomik güçlenmelerinin desteklenmesi çerçevesinde; ev hanımlarına yönelik finansal eğitim programlarının geliştirilmesi, finansal konuların ve risklerin anlaşılmasına yönelik olarak para yönetimi, gelir, harcama, birikim, varlık, borç, tasarruf, yatırım, yatırım araçları ve bireysel emeklilik sistemi gibi hususlarda bilgi verilmesi amacıyla düzenlenen “Ev Hanımlarına Yönelik Finansal Okuryazarlık Seminerleri” kapsamında her ilden 250 ev hanımının katılımı ile 25 Ekim 2017 tarihinde Ankara’da, 28 Kasım 2017 tarihinde Konya'da ve 30 Kasım 2017 tarihinde Eskişehir'de seminerler gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede yaklaşık 750 ev hanımı finansal okuryazarlık seminerlerine katılım sağlamıştır.
* Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Limak Holding işbirliğiyle mühendis olmak isteyen kız öğrencileri her alanda destekleyerek, onların mesleğinin örnekleri haline gelebilmesini sağlamayı amaçlayan “Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi” kapsamında;
* 31 Ağustos 2016 tarihinde gerçekleştirilen uyum çalıştayında proje ekibine toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bir sunum gerçekleştirilmiştir.
* 24 Şubat 2017 tarihinde Limak Holding çalışanlarına yönelik “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Semineri” gerçekleştirilmiştir.
* Hatay ili Antakya Anadolu Lisesi ve İskenderun İstiklal Makzume Anadolu Lisesi’nde 10 ve 11. sınıfta öğrenim gören öğrenciler, öğretmenler ve velilerine yönelik olarak mühendislik alanlarına ilişkin farkındalık ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 29-31 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen toplam 6 etkinliğe; 135 öğrenci, 35 öğretmen ve 56 veli olmak üzere toplam 226 kişi katılım sağlamıştır.
* 10 Şubat 2016 tarihinde kadının ekonomik ve sosyal statüsünün güçlendirilmesi, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kadının insan haklarının korunması kapsamında, üniversiteler bünyesinde yer alan Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezleri (KASAUM) temsilcileri ile Ankara’da istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıya YÖK bünyesinde kurulan Kadın Çalışmaları ve Sorunları Birimi ile devlet ve özel üniversitelerde faaliyet gösteren 31 KASAUM’u temsilen toplam 36 kişi katılım sağlamıştır.
* 05 Mart 2016 tarihinde kadının ekonomik ve sosyal statüsünün güçlendirilmesi, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kadının insan haklarının korunması kapsamında, sivil toplum kuruluşları ile Sayın Bakanımız Başkanlığında İstanbul’da istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıya 40 sivil toplum kuruluşundan toplamda 41 kişi katılım sağlamıştır.
* ASPB’nin yararlanıcısı olduğu ve 2014-2016 yılları arasında yürütülen “Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi”nin İletişim Stratejisi kapsamında; yerel medya çalışanları, aile hekimleri, üniversite öğrencileri, akademisyenler, muhtarlar, kamu kurumu temsilcileri vb. farklı hedef gruplarına ilişkin kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla Konya, Erzurum, Kırşehir, Eskişehir, Trabzon, Gaziantep, Antalya, Samsun, İstanbul ve Ankara’da 50 görünürlük toplantısı düzenlenmiş; söz konusu toplantılara toplamda 3.519 kişi katılım sağlamıştır.
* 3 Nisan 2017 tarihinde İstanbul’da Sayın Bakanımız Başkanlığında “Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı” gerçekleştirilmiştir. Toplantıya yurt genelinden yaklaşık 34 STK başkanlık düzeyinde katılım sağlamıştır.
* 7 Nisan 2017 tarihinde Sayın Bakanımız Başkanlığında İstanbul’da “Kadın Muhtarlar İstişare Toplantısı” gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 300 kişinin katılım sağladığı toplantı çerçevesinde fikir alış verişinde bulunulmuş; sorunlar, yapılabilecek çalışmalar hakkında istişareler gerçekleştirilmiştir.
* 01 Kasım 2017 tarihinde Sayın Bakanımız Başkanlığında Ankara’da üniversitelerin KASAUM temsilcileri ile “Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezleri İstişare Toplantısı” gerçekleştirilmiştir. Toplantıya yurt genelinden 55 akademisyen katılım sağlamıştır.

**Planlanan Çalışmalar**

* Kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlararası koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi ve farkındalık çalışmalarına ağırlık verilmesi kapsamında, ASPB koordinasyonunda 2018 yılı içerisinde 81 ilde ilgili kurum ve kuruluşlarda görev yapan kamu görevlilerine yönelik "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Seminerleri" gerçekleştirilecektir.
* Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile işbirliği içerisinde Ocak 2018 içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri’nde çalışan personele yarım günlük "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Seminerleri" gerçekleştirilecektir.
* Hukuk Klinikleri uygulamasına devam edilecektir.
* “Ev Hanımlarına Yönelik Finansal Okuryazarlık Seminerleri”ne devam edilmesi planlanmaktadır.
* Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi kapsamında liselerde bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarının 2017-2018 eğitim öğretim döneminde 10 ilde toplam 50 okulda uygulanması planlanmaktadır. Bu çerçevede, 2018 yılında belirlenen illerdeki liselerde görev yapan okul müdürlerinden ve okul rehber öğretmenlerinden oluşan 100 kişilik gruba yönelik eğitim faaliyeti gerçekleştirilecektir.
* Kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli rolü olan Sağlık Bakanlığı personeli, MEB personeli, yerel düzeyde önemli rolü olan muhtarlar ve belediye çalışanları ile Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı üniversite öğrenci yurtlarında kalan öğrencilere yönelik alanında uzman eğiticiler veya akademisyenlerce tarihsel süreçte kadının durumu, kadının sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel vb. alanlarda güçlendirilmesine ilişkin yapılan çalışmalar hakkında farkındalık artırıcı toplantılar gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
* STK ve üniversitelerle İstişare Toplantıları gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

**DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Yürütülen Çalışmalar**

* 2016 yılında “Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi’ kapsamında yapılan eğitici eğitimlerinin değerlendirilmesi, alan analizlerinin yapılması, il, bölge ve merkez düzeyinde katkı sağlama düzeyinin ölçülmesi hedeflenmiştir. Bu çerçevede eğiticilere ve bir günlük alan eğitimine katılan personele uygulanan anketlerin değerlendirilmesi ve yüz yüze görüşmeler esas alınarak hazırlanan “Proje Değerlendirme Sonuçları” 17 Ekim 2016 tarihinde ilgili birim yetkilileriyle düzenlenen toplantıda paylaşılmıştır. Söz konusu toplantıya KSGM temsilcileri de katılım sağlamıştır.

**İÇİŞLERİ BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Emniyet Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* Aile içi şiddet ve kadına karşı şiddet konusunda farkındalığın artırılmasını sağlamak ve bu alanda yapılan mücadelede yeni stratejiler belirlemek amacıyla 2-4 Mart 2017 tarihlerinde Polis Akademisi işbirliğinde Ankara'da, "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Konferansı" düzenlenmiştir.
* ASPB koordinesinde, "Kadına Yönelik Şiddet ile Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)"nin denetim sürecine ilişkin yapılan hazırlıklara katkı sağlanmış, "Uzmanlar Grubu (GREVIO)" üyeleri tarafından Fransa/Strazburg'da yapılan toplantıya ve Ülkemiz ziyaretlerine İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünü temsilen katılım sağlanarak, kolluk uygulamaları hakkında bilgi verilmiş ve uzmanlar tarafından sorulan sorular cevaplanmıştır.
* Aile içi ve kadına karşı şiddet konusunda farkındalığın artırılmasını sağlamak, elektronik kelepçe kullanımı, şiddet uygulayanların rehabilitesi konuları başta olmak üzere bu alanda yapılacak mücadelede yeni stratejiler belirlemek amacıyla 2017 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında "Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, İstanbul ve İzmir" illerinde çalışma ziyaretleri ve toplantılar yapılmıştır.

**Planlanan Çalışmalar**

* 2018 yılı Şubat ayı içerisinde 81 İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde görevli personelin katılımı ile "Değerlendirme Toplantısı" düzenlenecektir.

**Jandarma Genel Komutanlığı**

**Yürütülen Çalışmalar**

* Jandarma birimleri tarafından, kırsalda aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmak ve mağdurların desteklenmesi maksadıyla muhtarlar, kaymakamlık ve valiliklerle koordine edilerek, ASP İl Müdürlükleri ile işbirliği içerisinde; okullarda, kadına yönelik şiddet faillerinin genellikle erkekler olduğu dikkate alınarak erkeklerin yoğun olarak bulunduğu fabrika, sanayi bölgesi vb. yerlerde, kadınların yoğun olarak bulunduğu yerlerde, ilgili mevzuat, 156 Jandarma İmdat ve 183 Acil Yardım Hatları, şiddet mağduru kadınlara yönelik destek mekanizmaları hakkında bilgilendirme faaliyetleri icra edilerek, afiş, broşür ve tanıtım materyalleri, kullanılarak önleyici çalışmalar yürütülmektedir.

**MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* Aile Eğitimi Programları (0-18 Yaş)’na aile yaşamı için temel sayılan modüllerin eklenmesi ile daha geniş kitlelere ulaşılması amacıyla Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve ASPB Aile Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde revize edilmiştir.

**Planlanan Çalışmalar**

* Aile Eğitim Programı eğitici eğitimcileri gerçekleştirilecektir.

**Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* Genel Müdürlük tarafından MEB personeline yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddet konularında hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenmiştir. 2016 yılında 21 hizmet içi eğitim faaliyeti ile 566 kişiye, 2017 yılında 24 hizmet içi eğitim faaliyeti ile 1.302 kişiye eğitim verilmiştir.

**Planlanan Çalışmalar**

* 2018 yılında toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddet konularında 46 hizmet içi eğitim faaliyeti yapılması planlanmıştır.

**SAĞLIK BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* Kadına yönelik şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum ve davranışların ortadan kaldırılması, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddet konularında toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırmak ve zihniyet dönüşümünü sağlamak amacıyla yapılan halk eğitimlerinde 2016 yılında 76.251 kişiye, 2017 yılında 45.563 kişiye ulaşılmıştır.

**Planlanan Çalışmalar**

* Halk eğitimlerine devam edilecektir.

**TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ FAALİYETLERİ**

**Yürütülen Çalışmalar**

* Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından 21-23 Ekim 2016 yılında 86 Aile Mahkemesi hakimi ve aile içi şiddet suçlarını soruşturmakla görevli Cumhuriyet Savcısına yönelik “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi” konusunda meslek içi eğitim semineri düzenlenmiştir.
* Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından 11-12 Nisan 2017 tarihinde 38 Bölge Adliye Mahkemesi başkan ve üyelerine yönelik “Aile Hukukundan Kaynaklanan Davalar” konusunda eğitim semineri düzenlenmiştir.

**TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ** **FAALİYETLERİ**

**Yürütülen Çalışmalar**

* Türkiye Barolar Birliği Hukuk Okur Yazarlığı Projesi kapsamında, kadına yönelik şiddete ilişkin eğitim programlarına da yer verilmektedir. Proje, Türkiye Barolar Birliği, İl Baroları ve Sivil Toplum Kuruluşları, Belediyeler, Kent Konseyleri, diğer kurum ve kuruluşlarla ile birlikte 2017 Eylül ayından itibaren tüm illerde yaygınlaştırılarak uygulanmaktadır.

**YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Akademide Kadın Çalışmaları ve Sorunları Birimi**

**Yürütülen Çalışmalar**

* Kadına yönelik şiddet öncelikli gündem maddelerinden birini oluşturmaktadır. Üniversitelerde kadına şiddet, kadınların iş yerlerinde maruz kaldığı psikolojik tacizler, gündelik yaşam pratiklerinde cinsiyetçi değer ve yargılar gibi sorunlar, derslerle, seminerlerle, bilgilendirme ve farkındalık yaratma yönündeki konferanslar ile anlatılmakta ve bütün üniversitelerde sivil toplum kuruluşları ile bu konu yakın planda çalışılmaktadır.
* Üniversitelerde cinsel taciz ve şiddet konusu ile ilgili alınması gereken önlemler ve bu konuda farkındalık oluşturulması konusu YÖK Genel Kurulu’nda tartışılmış ve YÖK Başkanının imzası ile Tutum Belgesi olarak 2016 yılında tüm üniversitelere gönderilmiştir. Bu belge üniversite senatolarınca gündeme alınmıştır.
* 2017 yılı içerisinde konuyla ilgili diğer etkinlik örnekleri; Atılım Üniversitesi’nde “Flört Şiddetine Karşı Biz de Varız!!!” paneli, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde “Kadına Yönelik Şiddetin Güncel Yorumu” paneli, İstanbul Arel Üniversitesi’nde “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” etkinliği, Marmara Üniversitesi’nde ““Kadına Yönelik Şiddetin Anatomisi: Olgu, Sebepler ve Çözümler” sempozyumu, Atılım Üniversitesi’nde “Kadına Yönelik Dijital Şiddetle Mücadele ve Sosyal Medya” atölye çalışması, İstanbul Kültür Üniversitesi’nde “Çağımızda Değişen Flört Kavramı: Aşk ve Şiddet” paneli, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde “Disiplinler Arası Bakış Açısı ile Kadına Yönelik Şiddet” paneli, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde “Nevşehir’de Kadına Yönelik Şiddet Algısı” konulu kısa film gösterimi, Işık Üniversitesi’nde “"Bilinen Ama Görülmeyen: Kadına Yönelik Şiddet" konferansı, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde “25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” etkinliği gerçekleştirilmiştir.
* 2018 yılı içerisinde üniversitelerimizdeki bazı etkinliklerden örnekler: Ankara Üniversitesi’nde “Uluslararası Kadın Sempozyumu”, Giresun Üniversitesi’nde “II. Ulusal Kadın Sempozyumu”, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde “Farklı Bakış Açılarıyla Kadın Olmak” konferansı, Uşak Üniversitesi’nde “Kadın ve Yaşam” paneli, Malatya İnönü Üniversitesi’nde “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” semineri, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde “Eşitlik Yolunda Üniversiteler ve Dokuz Eylül” konferansı, Çorum Hitit Üniversitesi’nde “Kadın Karşıtlığı” paneli, Koç Üniversitesi’nde “Kadına Karşı Şiddetin Hukuki ve Sağlık Boyutu” konferansı, Hacettepe Üniversitesi’nde “Kadına Yönelik Şiddet: Önleme ve Mücadele” konferansı, Mersin Üniversitesi’nde “Kadına Yönelik Şiddetin Yasal Boyutu ve Uygulamalar” paneli, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde “Kadının Güçlendirilmesi” çalıştayı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde “Kadına Yönelik Şiddet” paneli, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde “Türkiye’de Kadınlar: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konferansı, Trakya Üniversitesi’nde “Kadın ve Şiddet” paneli, Elazığ Fırat Üniversitesi’nde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalık” paneli, Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde “Sosyal Bir Sorun Olarak Kadına Yönelik Şiddet" konferansı düzenlenmiştir.

**Faaliyet 2.2 Kadına yönelik şiddetle mücadelede yer alan tüm kurum ve kuruluşlarda, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi için eğitici eğitimleri yapılacak, eğitici havuzu oluşturulacak ve eğitimlerin sürekliliği sağlanacaktır.**

**Sorumlu Kuruluşlar: Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi**

**ADALET BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Mağdur Hakları Daire Başkanlığı**

**Yürütülen Çalışmalar**

* Mağdur Hakları Daire Başkanlığı ve UNICEF işbirliğiyle Adli Görüşme Odalarının kullanılmasında görev alacak hakim, Cumhuriyet savcısı ve uzmanlara yönelik uygulamalı rol yapma (role-play) ve psikodrama etkinliklerinin ağırlıklı olduğu eğitim programı yürütülmektedir. 9 grup halinde yürütülecek olan eğitim programının ilk 3 grubu tamamlanmıştır.

**Planlanan Çalışmalar**

* Kalan 6 gruba yönelik eğitim programı Nisan 2018 itibariyle tamamlanacak ve böylece yaklaşık 600 hakim, Cumhuriyet savcısı ve uzman eğitim programına katılmış olacaktır.

**Eğitim Dairesi Başkanlığı**

**Yürütülen Çalışmalar**

* KSGM tarafından yürütülen ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın da paydaşı olduğu "Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi" kapsamında seçilen 26 pilot il Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu ile Aile Mahkemelerinde görev yapan 102 yazı işleri müdürüne 18 - 22 Ocak 2016 tarihleri arasında Antalya'da eğitim düzenlenmiştir.
* “Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi” kapsamında seçilen 26 pilot il Aile Mahkemelerinde görev yapan 116 sosyal çalışma görevlisine, 11-15 Nisan 2016 tarihleri arasında Ankara'da eğitim düzenlenmiştir.
* "Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi" kapsamında eğitici eğitimi alan 26 pilot il Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçlan Soruşturma Bürosu ile Aile Mahkemelerinde görev yapan 12 yazı işleri müdürü ve Aile Mahkemelerinde görev yapan 15 sosyal çalışma görevlisine, 25 - 26 Nisan 2016 tarihlerinde Ankara'da “Aile içi Şiddetle Mücadele Projesi –Adalet Bakanlığı Süpervizyon Eğitimi" düzenlenmiştir.
* Antalya'da;
* 01-06 Şubat 2016 tarihleri arasında 181 adli yargı Cumhuriyet Başsavcılığı zabıt kâtibine,
* 08-13 Şubat 2016 tarihleri arasında 201 adli yargı Cumhuriyet Başsavcılığı zabıt katibine,
* 15-20 Şubat 2016 tarihleri arasında 200 adli yargı Cumhuriyet Başsavcılığı zabıt kâtibine,
* 22-27 Şubat 2016 tarihleri arasında 230 adli yargı Cumhuriyet Başsavcılığı zabıt kâtibine "Kadına Karşı Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" dersinin yer aldığı "Hizmet İçi Eğitim Semineri" düzenlenmiştir.
* Ankara'da Çocuk, Çocuk Ağır Ceza ve Aile Mahkemelerinde göreve yeni başlayan psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacılara yönelik; 18-23 Nisan 2016 tarihleri arasında 33 kişiye, 25-30 Nisan 2016 tarihleri arasında 31 kişiye çocuk adalet sistemi, mağdur ve suça sürüklenen çocuklarla görüşme teknikleri, kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği, aile ve çocuk mahkemeleri uygulamaları konularını içeren "Oryantasyon Eğitim Semineri" düzenlenmiştir.
* Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ceza Dairelerinde görevli yazı işleri müdürleri ve zabıt katiplerine yönelik olarak Antalya'da;
* 26 Eylül - 01 Ekim 2016 tarihleri arasında 43 yazı işleri müdürü ile 182 zabıt kâtibine,
* 03-08 Ekim 2016 tarihleri arasında 42 yazı işleri müdürü ile 185 zabıt kâtibine,
* 17-22 Ekim 2016 tarihleri arasında 50 yazı işleri müdürü ile 208 zabit kâtibine,

Bölge Adliye Mahkemeleri Hukuk Dairelerinde görevli yazı işleri müdürleri ve zabıt kâtiplerine yönelik olarak;

* 24-29 Ekim 2016 tarihleri arasında 60 yazı işleri müdürü ile 157 zabıt kâtibine,
* 31 Ekim - 05 Kasım 2016 tarihleri arasında 45 yazı işleri müdürü ile 153 zabıt kâtibine “Aile içi Şiddetin Önlenmesi (6284 sayılı Kanun)” dersinin yer aldığı hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir.
* Bölge İdare Mahkemelerinde görevli yazı işleri müdürleri ve zabıt kâtiplerine yönelik olarak Antalya'da;
* 07-12 Kasım 2016 tarihleri arasında 24 yazı işleri müdürü ile 84 zabıt kâtibine,
* 14-19 Kasım 2016 tarihleri arasında 26 yazı işleri müdürü ile 100 zabıt kâtibine,
* 21-26 Kasım 2016 tarihleri arasında 19 yazı işleri müdürü ile 82 zabıt kâtibine “Kadına Karşı Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” dersinin yer aldığı hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir.
* “Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi”nin devamı olarak 26 pilot il ile Bolu, Çorum, İskenderun, Kastamonu, Kayseri ve Sivas illeri Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçlan Soruşturma Bürosu ile Aile Mahkemelerinde görevli yazı işleri müdürleri ve zabıt kâtipleri ile Aile Mahkemelerinde görevli psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacılara yönelik olarak Ankara'da:
* 10-12 Ekim 2016 tarihleri arasında 28 yazı işleri müdürü ve 63 zabıt kâtibi ile 26 psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacıya,
* 13-15 Ekim 2016 tarihleri arasında 16 yazı işleri müdürü ve 69 zabıt kâtibi ile 26 psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacıya,
* 17-19 Ekim 2016 tarihleri arasında 18 yazı işleri müdürü ve 62 zabıt kâtibi ile 29 psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacıya.
* 20-22 Ekim 2016 tarihleri arasında 20 yazı işleri müdürü ve 63 zabıt kâtibi ile 35 psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacıya,
* 24/26 Ekim 2016 tarihleri arasında 22 yazı işleri müdürü ve 68 zabıt kâtibi ile 32 psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacıya,
* 27-29 Ekim 2016 tarihleri arasında 21 yazı işleri müdürü ve 61 zabıt katibi ile 30 psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacıya "Aile İçi Şiddetle Mücadele Hizmet İçi Eğitim Programı'' düzenlenmiştir.
* Yargı Reformu Stratejisi ve Adalet Bakanlığı Stratejik Planı’nda yer alan hedefler doğrultusunda, özel ortamlarda ifade ve beyanının alınması gerektiği veya fail ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu değerlendirilen başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere adli süreçte yer alan ve diğer kırılgan grupların ifade ve beyan alma işlemlerinde etkin şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla “Adli Görüşme Odaları”nda görev yapacak sosyal çalışma görevlileri başta olmak üzere tüm komisyonlarda görevli sosyal çalışma görevlileri ile bu odaların kullanımı ile ilgili işlemlerde koordinasyonu sağlayacak yazı işleri müdürü ve zabıt kâtipleri içerisinden görevlendirilecek olan adli görüşme odası koordinatörlerine adli görüşme odaları konusunda; bu odaların gözetim ve denetiminden sorumlu olan Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve Cumhuriyet Savcılarına ise adli görüşme odalarının idaresi konusunda Antalya’da;
* 20 - 22 Mart 2017 tarihleri arasında 32 Cumhuriyet Başsavcı vekili ve Cumhuriyet savcısına,
* 21-29 Mart 2017 tarihleri arasında 14 yazı işleri müdürü ile 15 zabıt kâtibine,
* 20 Mart-06 Mayıs 2017 tarihleri arasında 516 psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacıya “Adli Görüşme Odaları Eğitimi” düzenlenmiştir.

**AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI**

**Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* 2014-2016 yılları arasında yürütülen “Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi” kapsamında 26 ilde kadına karşı şiddet konusunda destek hizmeti sunan temel kurum ve kuruluşların (ilk kabul birimi, kadın konukevi, ŞÖNİM, yerel yönetimler, valilikler, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, ilgili STK’lar) kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi ve kurumlar arası koordinasyon sağlamak amacıyla eğitici eğitimleri/ eğitimler gerçekleştirilmiştir.
* Proje kapsamında; polis, sağlık çalışanları, hâkim ve savcılar, yazı işleri müdürleri, Aile Mahkemesi uzmanları ve ASPB personeline yönelik eğitim modülleri hazırlanmıştır. 506 polis, 22 hâkim ve savcı, 125 yazı işleri müdürü ve 147 Aile Mahkemesi uzmanı ile 221 sağlık çalışanına yönelik eğitici eğitimleri ile 107 hâkim ve savcıya yönelik üç günlük meslek içi ve meslek öncesi eğitimler verilmiştir. Bununla birlikte ASPB görevli 124 meslek elemanına 5 aşamalı eğitim programı uygulanmıştır.
* Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı kadın danışma merkezlerinde çalışan 28 personele yönelik eğitimler de tamamlanmıştır. Bu kapsamda toplam 1.280 kişi eğitim/eğitici eğitimlerinden faydalanmıştır
* Eğitimlerin her kurumda devamlılığını sağlamak amacıyla 31 Sağlık Bakanlığı, 30 Emniyet Genel Müdürlüğü, 26 Adalet Bakanlığı personeline ve ASPB’de görevli 124 personele süpervizyon eğitimleri verilmiştir. Bu kapsamda; Sağlık Bakanlığı tarafından 174 Halk Sağlığı Müdürlüğü çalışanına eğitici eğitimi, 891 aile hekimi ve aile sağlığı elemanına eğitim verilmiştir. Bununla birlikte 16.366 kişiye toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet, mevzuat ve başvurulabilecek kurumlar konularında eğitim verilmiştir. Adalet Bakanlığı tarafından 125 yazı işleri müdürü, 386 zabıt katibi, 178 psikolog, pedagog, sosyal çalışmacıdan oluşan 689 kişiye eğitim verilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 56 ilde 4365 Emniyet Genel Müdürlüğü çalışanına eğitim verilmiştir.
* ASPB personeline yönelik eğitici eğitimi alan personel tarafından verilen travma, tükenmişlik, kadının güçlendirilmesi ve destek elemanlarına yönelik il eğitimleri devam etmekte olup, Ocak 2018 itibariyle 1.782 personel eğitim almıştır.
* 3 Temmuz 2013 tarihinde ASPB ile Milli Savunma Bakanlığı arasında “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi, İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokolü” kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasında erkeklerin bilinçlendirilmeleri ve sürece dâhil edilmeleri amacıyla “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ve “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konularında eğitimlerin birinci aşaması olan “TSK Uzman Eğitici Programı”nın üçüncüsü 14 Mart- 1 Nisan 2016 tarihleri arasında Ankara’da TSK’ya mensup 25 personelin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

**Planlanan Çalışmalar**

* “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi, İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol” doğrultusunda uzman eğitici eğitimlerinin devam ettirilmesi planlanmaktadır.
* ASPB ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 2013 yılında imzalanan “Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Katkısının Sağlanması İşbirliği Protokolü” kapsamında 2013-2015 yılları gerçekleştirilen eğitici eğitimlerinin devam ettirilmesi planlanmaktadır.

**İÇİŞLERİ BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Emniyet Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* "Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi" kapsamında 2017 yılında 4.403 personele eğitim verilmiştir.
* 2017-2018 Polislik Hazırlık Eğitimleri müfredatına "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" konusu ders olarak konulmuştur.
* Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Yönetimi Bölüm Başkanlığı derslerine "Toplumsal Cinsiyet Hassasiyetli Yönetim Anlayışı" konusu ders olarak konulmuştur.

**Planlanan Çalışmalar**

* İçişleri Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ülke Ofisi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, Polis Akademisi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ortaklığında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik düzenlenecek olan "eğitici eğitimlerine" 5 Mart 2018 tarihinde başlanılması planlanmaktadır.

**Jandarma Genel Komutanlığı**

**Yürütülen Çalışmalar**

* Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde eğitim gören personelin İnsan Hakları dersi müfredatında, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Çocuk Hakları” konusu ayrı bir ünite olarak ilave edilmiştir.
* İl Jandarma Komutanı/Yardımcısı, Asayiş Şube Müdürü, İlçe Jandarma ve Karakol Komutanı olarak görev alacak yönetici düzeyindeki personele verilen kurslarda toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konuları kurs konu ve kapsamlarına eklenmiştir.
* Önceki dönemlerde meslek içi eğitime katılan ve eğitici eğitimi alan personel tarafından İl Jandarma Komutanlıklarında Asayiş Tim Komutanı/Yardımcısı/İkiz görevli personele yerinden eğitim verilmektedir.
* Erbaş ve erlerin toplumda sorumlu ve duyarlı bireyler olmalarını sağlamak amacıyla icra edilen “Mehmetçik İçin Yurttaşlık Eğitimi” programındaki 8 ana eğitim konusu içerisinde “Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği” modülü bulunmaktadır.
* Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından video konferans sistemi üzerinden “6284 sayılı Kanunun Kolluk Uygulamaları”na ilişkin eğitim düzenlenmiştir.

**Planlanan Çalışmalar**

* Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede görevli kolluk personelinin merkez ve taşra teşkilatının eğitim kapasitesinin geliştirilmesi maksadıyla İçişleri Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ülke Ofisi arasında 13 Kasım 2017 tarihinde işbirliği protokolü imzalanmış olup; eğitici eğitimlerine başlanması planlanmaktadır.
* Jandarma Genel Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliklerinin Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Avrupa Birliği Projesi kapsamında aile içi şiddetle mücadele iletişim ve savunuculuk stratejisinin hazırlanmasına yönelik Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde Şubat 2018’de eğitimler verilmeye başlanacaktır.
* Projenin eşleştirme bileşeninde; Jandarmanın kadına şiddet, çocuklara yönelik görev ve hizmetler, aile içi şiddet konularında iletişim ve savunuculuk stratejisinin oluşturulması, 59 İl Jandarma Komutanlığı personeline eğitim verilmesi, eğitim verilen personel aracılığıyla savunuculuğun yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.
* Tedarik Bileşeninde; 59 Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği için özel araç, teçhizat ve mefruşat temini yapılacaktır.

**Göç İdaresi Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* İnsan ticaretiyle mücadele konusunda 2014 yılından itibaren ilgili kurum ve kuruluşların (başta ASPB, kolluk kuvvetleri, ÇSGB olmak üzere) bu alanda görev yapan personellerine yönelik yürütülen projelerle çok sayıda eğitim, çalıştay, eğiticilerin eğitimi gerçekleştirilmiştir.

**Planlanan Çalışmalar**

* Uluslararası Göç Politikalarını Geliştirme Merkezi (ICMPD) ile işbirliği ile yürütülen, P-TIP Projesi ve IOM ile faaliyetlerine başlanan proje kapsamında ise insan ticareti konusunda görev yapan personellere yönelik eğitimler devam edecektir.

**MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü**

**Planlanan Çalışmalar**

* Aile Eğitimi Programlarının ASPB işbirliği ile revize çalışmaları yapılacak ve yaygınlaştırma çalışmaları gerçekleştirilecek. Ayrıca aile eğitimi eğitimcileri yetiştirilecek.

**SAĞLIK BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* ASPB ve Sağlık Bakanlığı arasında 08 Mart 2015 tarihinde imzalanan İşbirliği Protokolü gereği; şiddet mağduru ve şiddet uygulayana yönelik sağlık hizmeti sunumu yapılmaktadır. Sağlık çalışanlarının farkındalıklarını ve müdahale kapasitelerini arttırmaya ve şiddet mağdurlarının sistem içinde ikincil mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla hizmet içi eğitimler verilmektedir.
* Ruh Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından; 81 İl Sağlık Müdürlüğünde çalışan sağlık personelinden, 2016 yılında 178 kişiye, 2017 yılında107 kişiye eğitici eğitimi verilmiştir. 2015 Yılında verilen eğitimlerle birlikte 81 ilde 437 kadına yönelik aile içi şiddet eğitimcisi yetiştirilmiştir.

**Planlanan Çalışmalar**

* Birinci basamak sağlık çalışanlarının eğitimlerine devam edilecektir. 2018 yılında birinci basamak sağlık çalışanlarının farkındalık eğitimlerinin tamamlanması planlanmaktadır.

**Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* 2015 yılında düzenlenen 230 kişilik eğitici eğitiminin sürdürülebilirliği için çalışmalar devam etmektedir.

**Planlanan Çalışmalar**

* Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunu uzaktan eğitim modülüne eklenmesi planlanmaktadır.

**TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ FAALİYETLERİ**

**Yürütülen Çalışmalar**

* Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi kapsamında; Dış İlişkiler ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından; 26-30 Eylül 2016 tarihinde 22 hakim ve Cumhuriyet savcısına yönelik eğitici eğitimi gerçekleştirilmiştir.
* Düzenlenen eğitici eğitimlerine katılım sağlayan eğiticilerle 2016 yılında toplam 130 hakim ve Cumhuriyet savcısına yönelik meslek içi eğitim programı düzenlenmiştir.
* Düzenlenen eğitici eğitimlerine katılım sağlayan eğiticilerle 12-13 Ekim 2016 tarihlerinde toplam 50 hakim ve Cumhuriyet savcısı adayına yönelik meslek öncesi eğitim programı düzenlenmiştir.
* Meslek Öncesi Eğitim Dairesi Başkanlığının müfredatı doğrultusunda her dönem hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarına “6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Uygulamaları” adı altında İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanuna genel bakış, şiddet mağduru tanımı ve tespiti, aleyhine tedbir kararı verilecek kişiler, ihbar, şikayet, şikayet mercileri, koruyucu ve önleyici tedbir çeşitleri, bu tedbirlerin kimler tarafından ve hangi hallerde alınabileceği, verilecek tedbir kararlarında delil, belge aranması, duruşma yapılması, dosyaya uygun karar verilmesi gibi dikkat edilecek hususları içeren 8 saatlik ders verilmektedir.

**Faaliyet 2.3 Politika yapıcılara, karar vericilere, hizmet sunanlara ve kamuoyuna yönelik olarak duyarlılık kazandırıcı televizyon, radyo programları ile görsel, işitsel ve basılı materyaller işbirliği içinde hazırlanacak ve dağıtımı/yayınlanması sağlanacaktır.**

**Sorumlu Kuruluşlar:** **Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Koordinatör Kurum), Adalet Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulusal-Yerel Medya Kuruluşları**

**ADALET BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Mağdur Hakları Daire Başkanlığı**

**Yürütülen Çalışmalar**

* Mağdura Yaklaşım Kılavuzu hazırlanmış ve ilgili kurumlara dağıtımı sağlanmıştır.
* Adli Görüşme Odalarına yönelik bilgilendirici afiş ve broşürler hazırlanmış ve ilgili adliyelere dağıtımı sağlanmıştır.

**AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* Yayın hizmetlerinde ailenin ve çocukların korunması ilkesini gözeterek, ailenin bütünlüğü ve sürekliliği ile çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerini destekleyecek nitelikteki aile ve çocuk dostu yapım ve dizilerin teşvik edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere RTÜK ve ASPB işbirliğinde Yönetmelik çalışması yürütülmektedir.

**Planlanan Çalışmalar**

* Söz konusu Yönetmelik doğrultusunda aile ve çocuk dostu olarak seçilen yapımlara 2018 yılında ilk teşvik verilecektir.

**Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* Her yıl “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü” olan 25 Kasım’da kadına karşı şiddet konusunda kamuoyunda farkındalığı artırmak ve duyarlılık oluşturmak amacıyla toplantılar düzenlenmekte, basılı-görsel materyaller hazırlanmakta, dağıtılmakta ve kamu spotları yayınlanmaktadır. “25 Kasım 2017 Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’” kapsamında;
* Yerel ve ulusal boyutta konuya ilişkin tematik toplantılar, iletişim faaliyetleri ve farkındalık artırma faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
* Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 26 Kasım 2017 tarihinde İstanbul Küçükçekmece Belediyesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Programı” gerçekleştirilmiştir.
* Yerelde kamu kurum kuruluşunda çalışan personelin konuya ilişkin farkındalığını artırmaya yönelik eğitimler, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayları ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Komisyon Toplantıları gerçekleştirilmiştir.
* Hazırlanan kamu spotu hem ASPB hem de ilgili diğer kamu kurumlarının internet sayfasında yayınlanmıştır.
* "Kadına şiddet insanlığa ihanettir" bannerlar 81 ilimizde billboardlarda sergilenmiştir.
* Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu işbirliğiyle, hafta sonu yapılan müsabakalarda sporcular "Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir" yazılı pankartlar ile sahaya çıkmıştır.
* 25 Kasım haftasında illerde AVM ve kent merkezlerine kurulan stantlarla görsel ve basılı materyal dağıtımı vasıtasıyla konuya ilişkin farkındalık yaratılması sağlanmıştır.
* Gerçekleştirilen tüm etkinlikler Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılmıştır.
* Kadınların ekonomik yaşama daha fazla katılmaları ve toplumdaki konumlarının iyileştirilmesine yönelik farkındalık oluşturan “Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımı ve İstihdamı” broşürü ve Türkiye’de kadınların ekonomiye katılım sürecinde cinsiyet eşitliğinin sağlanması bağlamında başlatılan “İşte Eşitlik Platformu” kapsamında “İyi Uygulamalar Kitapçığı” ve “İş’te Eşitliğin Tedarik Zincirine Yaygınlaştırılması Kitapçığı” broşürleri hazırlanmış ve dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
* 2014-2016 yılları arasında yürütülen “Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi” İletişim Stratejisi kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 2016 yılında “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” etkinlikleri yapılmıştır. Bu kapsamda;
* Sıhhıye Mavi Masa üzerindeki dev ekranda proje kapsamında hazırlanan afişler 5 gün süre ile yayınlanmış,
* Metro için dev ekranda proje kapsamında hazırlanan afişler 5 gün süre ile yayınlanmış,
* 400 adet 50\*70 boyutundaki afişler EGO ve Raylı sistemde 5 gün süre yayınlanmış,
* 100 adet 50\*70 boyutundaki afişler Hanım Lokalleri ve Aile Yaşam Merkezlerinde asılmıştır.
* Ayrıca İletişim Stratejisi kapsamında;
* Polislere yönelik olarak hazırlanan ve temel kavramlar, şiddete maruz kalanla görüşme teknikleri, şiddetle mücadelede polislerin rol ve sorumlulukları, iş akışı vb. konularını içeren Polis Kılavuzu hazırlanarak 81 ile dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
* ŞÖNİM çalışanlarına yönelik olarak hazırlanan ve açılış ve fiziksel koşullara ilişkin standartlar, hizmet standartları, mesleki ve yönetsel formlar ile uygulama rehberleri, iş akışları, ilgili mevzuat başlıklarını içeren ŞÖNİM Hizmet Rehberi hazırlanarak 81 ile dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
* Şiddet uygulayanlara yönelik hizmetlere ilişkin bilgi içeren “Kadına Şiddet Uygulayan Erkeklerle Çalışma Rehberi” hazırlanmıştır.
* ŞÖNİM’lerin tanıtımına yönelik 3 adet TV ve radyo spotu üretilmiştir.
* Aile içi Şiddetle Mücadele Projesi Proje Öyküleri kitabı hazırlanmıştır.
* Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi Teknik Destek Bileşeni Özet Kitabı hazırlanmıştır.
* ASPB, Emniyet Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı için İnteraktif İş Akış Şemaları hazırlanmıştır.
* Proje etkinliklerinde kullanılmak üzere bilgilendirme ve farkındalık artırma amacıyla promosyon ve görünürlük malzemeleri üretilmiştir:
* “Şiddet Gördüğümde Sessiz Kalmıyorum, Arıyorum” temalı üç poster,
* “Şiddet Gördüğümde ya da Tanık Olduğumda Sessiz Kalmıyorum, Arıyorum” temalı beş poster,
* “Bu İlde ŞÖNİM Var” temalı poster,
* “Aile İçi Şiddetle Mücadele” broşürü,
* Farkındalık artırma amaçlı çanta, rozet, defterler, kalem, USB bellek, buzdolabı mıknatısı, takvim.
* Medyada kadınların temsil ediliş biçiminin kadınlar ve toplumun sosyal ve kültürel yapısı üzerindeki etkilerini ortaya koymak amacıyla “Medyada Kadın Temsili Projesi” yürütülmüştür. Proje ile medyada kadın temsiline ilişkin mevcut durumu, medyada yer alan yayınları inceleyerek ve medya yöneticileri, medya profesyonelleri, toplumun görüşlerini alarak çok yönlü biçimde ortaya koymak, medyada kadın temsiline ilişkin medya yöneticileri, medya profesyonelleri, üniversitelerin iletişim fakültesi öğrencileri ve toplumun/kamuoyunun bilinç ve farkındalığının arttırılmak, böylece medyanın kadın erkek eşitsizliğini pekiştiren yayınlarının minimize etmek hedeflenmiştir.
* Kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılımlarının güçlendirilmesi, hak, fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlanmalarının sağlanması, kadın erkek fırsat eşitliğinin tüm ana plan ve politikalara yansıtılması amacıyla 2018-2023 yıllarını kapsayan “Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı” hazırlanmıştır. Ülkemizde Kadının güçlenmesi amacıyla ilk defa çok geniş kapsamlı hazırlanan bir eylem planı olma özelliği taşıyan Strateji Belgesi ve Eylem Planında; beş temel politika eksenine –eğitim, ekonomi, sağlık, karar alma mekanizmalarına katılım, medya- ilişkin mevcut durum, temel amaç, hedefler, politikalar, tedbirler düzenlenmiştir.
* “Türkiye’de Kadın” raporu kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılımlarının güçlendirilmesi, hak, fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlanmalarının sağlanması, kadın erkek fırsat eşitliğinin tüm ana plan ve politikalara yansıtılması amacıyla düzenli aralıklarla güncellenmekte ve KSGM internet sayfasında yayınlanmaktadır.

**Planlanan Çalışmalar**

* “Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2018-2023)’nın yürürlüğe girmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluşlarına, yerel yönetimlere, üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarına ve özel sektöre verilen sorumlulukların takip edilmesi öngörülmektedir.
* Kadının çalışma hayatına katılımına yönelik broşür çalışmaları kapsamında ÇSGB işbirliğinde Ebeveynlerin Çalışma Hayatında Doğuma Bağlı İzin Hakları, Başvuru ve Şikâyet Mekanizmaları ile Destekler ve Teşvikler konulu broşürlerin basımı gerçekleştirilecektir.
* “Türkiye’de Kadın” raporunun düzenli aralıklarla Türkçe ve İngilizce dillerinde güncellenmesi sürdürülecektir.

**BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ**

**Planlanan Çalışmalar**

* Sorumlu kurumlar tarafından hazırlanan politika yapıcılara, karar vericilere, hizmet sunanlara ve kamuoyuna yönelik olarak duyarlılık kazandırıcı televizyon, radyo programları ile görsel, işitsel ve basılı materyallerin dağıtımı/yayınlanması konusunda katkı sağlanması planlanmaktadır.

**DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Yürütülen Çalışmalar**

* 2016 yılında ülkemizde bulunan mültecileri aile, çocuk ve gençlik konularında bilgilendirmek üzere 60 bin adet Arapça broşür basılıp ilgili müftülüklere dağıtılmak üzere gönderilmiştir. Dini referanslarla hazırlanan ve eşler arasında iletişim, çocuk ve gençlik psikolojisi konularının ele alındığı bu broşürlerle, mülteci aile fertlerinin sağlıklı iletişim becerileri geliştirmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.
* “İntihar ve Töre Cinayetleri Bağlamında Sosyal Sorunlar ve İslam” adlı kitabın basımı yapılmıştır.

**Planlanan Çalışmalar**

* “İntihar ve Töre Cinayetleri Bağlamında Sosyal Sorunlar ve İslam” adlı kitabın yeniden basımı yapılacaktır.

**İÇİŞLERİ BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Emniyet Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* 2017 yılında değişik tarihlerde Ankara Polis Radyosunda, aile içi ve kadına karşı şiddet konusunda toplumsal farkındalığın artırılması ve mağdurların müracaat edebileceği yerler ve uygulanan prosedürler hakkında bilgilendirilmesi amacıyla canlı yayın programları yapılmıştır.

**Planlanan Çalışmalar**

* 2018 yılında da Ankara Polis Radyosunda yapılan canlı yayın programlarına devam edilecektir.

**Göç İdaresi Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile işbirliği içinde yürütülen İnsan Ticareti Mağdurlarının Korunması Projesi kapsamında bilgilendirici el ilanları basılmıştır. Ayrıca, yine proje kapsamında afişler basılarak 81 il teşkilatına gönderilmiştir.
* İnsan ticareti suçu hakkında, kadın, erkek ve çocuk insan ticareti mağdurlarına yönelik kısa film çekilmiştir.

**Planlanan Çalışmalar**

* İnsan ticareti konusuna dikkat çekmek için belirli gün ve haftalarda (8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü gibi) kamuoyu ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bilgilendirilmesi planlanmaktadır.
* Sosyal medyada farkındalık artıcı çalışmalar yapılması planlanmaktadır.

**SAĞLIK BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* Farkındalık eğitimlerinde (hizmet içi eğitimler ve halk eğitimlerinde) görsel ve basılı materyal kullanılmaktadır.

**Faaliyet 2.4 Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında erkeklere yönelik farkındalık yaratma ve zihniyet dönüşümü sağlamak amacıyla çalışmalar yürütülecektir.**

**Sorumlu Kuruluşlar: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Koordinatör Kurum), Adalet Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı**

**ADALET BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* Öfke Kontrol Programı, yetersiz öfke kontrolünün bir risk faktörü olarak tespit edildiği denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülere öfke yönetiminin önemine ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla yapılandırılmıştır. Öfke Kontrol Programı’nda bilişsel-davranışçı kuram temel alınmıştır. Program 10 oturumdan oluşmaktadır. Program; öfke ve diğer duygular, öfkenin fiziksel belirtileri, öfke ile hareket etmeye etki eden düşünce türleri hakkında farkındalık sağlamayı, öfke ile sağlıklı başa çıkma konusunda yöntemler tartışmayı ve yükümlülerin bu yöntemlerin yararlarını deneyimlemelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir. Birincil problemi öfke kontrolü yetersizliği olan yükümlüler için ilgili program planlanmaktadır.
* Hayat için Değişim Programı, yükümlülerin suç davranışına sebep olan çeşitli bilişsel, duygusal, davranışsal ve sosyal etkenler hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla yapılandırılmıştır. Birden fazla suç işlemiş yükümlüler için ilgili program planlanmaktadır.
* Seminer Çalışmaları, yükümlülere belirli bir konu hakkında bilgi vermek ve bu bilgiler üzerinde tartışmak amacıyla düzenlenen, denetimli serbestlik uzmanlarının veya kurum dışından görevlendirilen uzmanların idaresinde gerçekleştirilen toplantılardır. Bu kapsamda denetimli serbestlik hakkında bilgilendirme, sağlık, kişisel gelişim, manevi destek, aile, toplumsal yaşam ve hukuk, iş ve meslek edindirme temalarında seminer faaliyetleri düzenlenmektedir.
* İlgili seminerlerde ayrıca; Türkiye’de kadın haklarının genel durumu, kadına yönelik şiddet, şiddet döngüsü, kadına yönelik şiddete ilişkin yasal yaptırımlar, şiddete maruz kalınması durumunda neler yapılabileceği konularına değinilerek; kadın hakları konusundaki farkındalığın artırılması planlanmaktadır.

**Planlanan Çalışmalar**

* Öfke yönetimi programı ve hayat için değişim programı güncellenmesi çalışmaları tamamlanacaktır.
* İlgili seminer çalışmalarının tüm denetimli serbestlik müdürlüklerinde standart şekilde uygulanabilir hale getirilmesi sağlanacaktır.

**AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında sunulan hizmetlerde kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, işbirliği ve eşgüdümün artırılması amacıyla 11 Nisan 2012 tarihinde “İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Arasında İmzalanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kapsamında Sunulan Hizmetlerde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesine, İşbirliği Yapılmasına ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol” imzalanmıştır. İşbirliği Protokolü ile;
* Jandarma personelinin “toplumsal cinsiyet eşitliği” ve “kadına yönelik şiddet” konularına ilişkin duyarlılık ve farkındalığının artırılması için çalışmalar yürütülmesi,
* Komutanlık birimlerine başvuran şiddet mağduru kadınlara uygulanacak hizmet prosedürlerine ilişkin birimler arasında eşgüdüm ve standardizasyonun sağlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi,
* Komutanlık bünyesinde vatani görevini ifa eden er ve erbaşlara yönelik olarak “kadına yönelik şiddet” ve “töre-namus cinayetlerinin önlenmesi” konularında zihniyet dönüşümünü sağlayacak eğitim programlarının düzenlenmesi,
* Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Bakanlık ve Komutanlık arasında işbirliğinin artırılmasına yönelik ortak çalışmalar gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.
* 3 Temmuz 2013 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı ile imzalanan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi, İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokolü” kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasında erkeklerin bilinçlendirilmeleri ve sürece dâhil edilmeleri amacıyla “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ve “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konularında eğitimlerin birinci aşaması olan “TSK Uzman Eğitici Programı”nın üçüncüsü 14 Mart- 1 Nisan 2016 tarihleri arasında Ankara’da TSK’ya mensup 25 personelin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Eğitim Programlarının ikinci, üçüncü ve dördüncü aşaması Eğitim ve Doktrin Komutanlığı koordinesinde TSK bünyesinde yürütülmüştür.
* Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı ile imzalanan “Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Katkısının Sağlanması İşbirliği Protokolü” ile Diyanet İşleri Başkanlığı personeline yönelik, dinin şiddeti önleme konusundaki olumlu rolünü ön plana çıkarılarak aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet, çocuğa yönelik şiddet, şiddet mağdurlarına yaklaşım tarzı, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve ilgili diğer kanunların uygulanması konularında farkındalık ve duyarlılığı artırmak amaçlı hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemiş olup din görevlilerimizin (vaiz, imam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur’an kursu öğreticileri) cami ve cami dışı mekânlarda halka ulaşarak doğru bilgiler aktarmaları sağlanmaya çalışılmıştır. Protokol kapsamında 2015 sonu itibariyle tamamlanan eğitimlerle 537 eğitici yetiştirilmiş olup 47.566 din görevlisine eğitim verilmiştir. 2016 yılında Protokol kapsamında gerçekleştirilen tüm eğitimlerin etki analizi yapılmıştır.
* 2014-2016 yılları arasında yürütülen “Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi” kapsamında Hollanda ve İspanya Ülkelerine çalışma ziyareti düzenlenmiştir. Söz konusu çalışma ziyareti kapsamında hazırlanan raporlar, Ankara’da gerçekleştirilen “Faillere Yönelik Çalışmalar Başlıklı Atölye Çalışması”nda paylaşılmıştır.
* Proje kapsamında, özellikle Sağlık Bakanlığı’nın bu alandaki çalışmalarını desteklemeyi hedefleyen, faillere sunulan hizmetlere yönelik 3.000 rehber basılmış ve dağıtılmıştır.

**Planlanan Çalışmalar**

* Er ve erbaşlara yönelik olarak “kadına yönelik şiddet” ve “töre-namus cinayetlerinin önlenmesi” konularında zihniyet dönüşümünü sağlayacak eğitim programlarına eğitici olarak katılım sağlanacaktır. Konuya ilişkin hazırlanan basılı ve görsel materyaller ilgili kurum kuruluşlara iletilecektir.
* “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi, İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokolü” doğrultusunda 2014-2016 yılları arasında gerçekleştirilen uzman eğitici eğitimlerinin devam ettirilmesi ön görülmektedir.
* “Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Katkısının Sağlanması İşbirliği Protokolü” kapsamında 2013-2015 yılları gerçekleştirilen eğitici eğitimlerinin devam ettirilmesi öngörülmektedir.

**DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Yürütülen Çalışmalar**

* 2016 yılında ailenin korunmasına ve aile bireylerinin sorun çözme becerisinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla 19 Kasım 2016 tarihinde Antalya’da “Ailenin Korunması Bağlamında Eşlerin Hak ve Sorumlulukları” konulu bir panel düzenlenmiştir.
* Bireyi tehdit eden problemlerin çözümüne katkı sağlanması ve çocuk istismarına dikkat çekmek amacıyla Sinop, Bartın ve Zonguldak illerinde “özel hayatın sınırları” konusunda ailelere yönelik seminerler 2016 yılı Aralık ayında düzenlenmiştir.
* 2017 yılı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü “Bilgi ve Değer Bağlamında Kadın” teması kapsamında 81 ilde konferans vb. çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir.
* 2017 yılı “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet Mücadele Günü” etkinlikleri ve temalı çalışmalar kapsamında sorunların çözümünde uzman desteğinden yararlanılması bilinciyle vatandaşlarımıza yerinde ve doğru dinî bilgi vermek amacını benimseyerek; 11-27 Aralık 2017 tarihleri arasında Aydın, Bartın, Kilis, Kütahya, Mersin ve Sinop olmak üzere 6 ilde “Aile İçi İletişim Problemleri ve Çözüm Odaklı Yaklaşımlar” konulu ikili konferans programları ve Ankara’da bir panel düzenlenmiştir.
* 2016-2017 yıllarında “kadına yönelik şiddet, töre cinayetleri, kız çocuklarının eğitimi, kadın hakları, İslam ve kadın” gibi konularda 2785 sosyal ve kültürel içerikli dinî faaliyet düzenlenmiş, 12.868 vaaz verilmiş, 80 hutbe okutulmuştur.

**Planlanan Çalışmalar**

* Söz konusu faaliyetlerin sürdürülmesi planlanmaktadır.

**MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü**

**Planlanan Çalışmalar**

* Aile Eğitim Programları vasıtasıyla şiddetle mücadele kapsamında erkeklerde konuya ilişkin bilinçlendirme ve zihniyet dönüşümü sağlanması planlanmaktadır.

**MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI**

**Yürütülen Çalışmalar**

* ASPB ile imzalanan protokol gereği, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı koordinatörlüğünde er-erbaşlara yönelik “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele“ eğitimleri verilmektedir.

**Planlanan Çalışmalar**

* Söz konusu eğitimlerin verilmesine devam edilmesi planlanmaktadır.

**SAĞLIK BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* Hizmet içi eğitimlerde ve halk eğitimlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği konusu da mevcut olup, erkek katılımcılara da eğitim verilmektedir.

**Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü**

**Planlanan Çalışmalar**

* Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunun tüm sağlık tesislerinde periyodik uygulanan çalışan hakları eğitimlerine eklenmesi planlanmaktadır.

**Faaliyet 2.5 Okul öncesi eğitimden başlayarak örgün ve yaygın eğitimin tüm kademelerinde kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında mevcut eğitim müfredatları/ programları incelenerek, ihtiyaç duyulması halinde revize edilecek ve etkin uygulanması sağlanacaktır.**

**Sorumlu Kuruluşlar: Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Üniversiteler**

**MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı**

**Yürütülen Çalışmalar**

* Öğretim programı güncelleme çalışmalarında değerler eğitimine ilişkin getirilen yenilikler, toplumun kadın ve şiddete yönelik sorunları gibi diğer sorunlarının da çözümü hedeflenmiştir. Program güncelleme çalışmalarında, değerler eğitiminin bütün eğitimin nihai gayesi ve ruhu olduğu, ayrı bir müfredat veya konu/öğrenme alanı olarak görülmemesi gerektiği, bu bakımdan okullar ve öğretmenlerin değerleri, müfredatların bütünleyici bir parçası olarak ele alması ve uygun yaklaşımları kullanarak öğrencilerine kazandırması, öğrencilerin kendilerini güvende hissedecekleri, destekleyici, toplum bilincini geliştiren, karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan bir sınıf ortamı oluşturulması, değerlerin aktarılmasının sadece sınıf veya okul ortamı ile sınırlı kalmaması, okul-aile iş birliğinin sağlanması gerekliliği vurgulanmıştır. Bu doğrultuda öğrencilere kazandırılması hedeflenen adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik gibi 10 kök değer, öğretim programlarının temelini oluşturmuştur. Bu değerlerin kazanılmasıyla, toplumun en önemli sorunlarından biri olan kadına yönelik şiddet, cinsiyet eşitsizliği gibi problemlerin azalacağı ve nihayet giderileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte okul öncesinden ortaöğretim düzeyine kadar birçok dersin öğretim programında, söz konusu farkındalıkların geliştirilmesine yönelik kazanım ve açıklamalar yer almaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda listelenmiştir:
* Hayat Bilgisi Öğretim Programında “Aile hayatının önemini kavrar.” kazanımının açıklamasında, aileyi bir arada tutan değerlerle (sevgi, saygı, bağlılık, şefkat, vefa vb.) aile içi işbirliği ve dayanışmanın aile düzenine katkıları üzerinde durulması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca “Evde aile bireyleri ile iletişim kurarken nezaket kurallarına uyar” kazanımına yer verilmiş, kazanım açıklamasında evde aile bireyleriyle iletişim kurarken duygularını, düşüncelerini ve isteklerini nezaket kuralları çerçevesinde, uygun ses tonu, mimik ve kelimelerle dile getirmesi gerektiği belirtilmiştir.
* Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında, “Etkin Vatandaşlık” ünitesinde “Türk tarihinden ve güncel örneklerden yola çıkarak toplumsal hayatta kadına verilen değeri fark eder” kazanımına yer verilmiş, kazanım açıklamasında pozitif ayrımcılık, ekonomik, siyasal ve toplumsal temsil gibi olumlu; kadına şiddet ve cinsiyet ayrımcılığı gibi olumsuz konular üzerinde durulması gerektiği belirtilmiştir.
* İlköğretim Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Programında, “Hukuki Sorunlarımız” ünitesinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği, erken yaşta ve zorla evlilik, mağdur çocuklar, suça sürüklenen çocuklar, çocukların çalışması ve sosyal güvenliği ile aile içi ve okulda ihmal, istismar ve şiddet gibi konular üzerinde durulması, şiddet türleri ile şiddetten korunma yollarının kadın ve çocuklar açısından ele alınması gerektiği vurgulanmıştır.
* İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Öğretim Programında değerler eğitimiyle sorunlarını uzlaşıya dönük ve şiddetten uzak bir şekilde çözen bireylerin yetiştirmenin hedeflendiği belirtilmiştir. Ayrıca “Hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği veya kısıtlandığı durumların çözümünde ne tür sorumluluklar üstlenebileceğine ilişkin örnekler verir” kazanımının açıklamasında çözüm önerilerinin uzlaşıya dönük, şiddetten uzak ve demokratik olmasına yönelik olması gerektiği belirtilmiştir. “Adalet ve eşitlik kavramlarını birbiriyle ilişkili olarak açıklar.” kazanımının açıklamasında adalet ve eşitlik bağlamında cinsiyet eşitliği, pozitif ayrımcılık konularının (dezavantajlılar, engelliler, çocuklar ile ilgili örnekler gibi) ele alınmasına ve farklılıkların kimi zaman farklı haklara (çocuk hakları, kadın hakları, engelli hakları vb.) sahip olmayı gerektirdiğine değinilmesi, önemle vurgulanmıştır.
* Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programında “Haber Metni” ünitesinde şiddetin kanıksanmaması ve şiddetin meşrulaştırılmasının önlenmesi için şiddet içerikli haberlerin reyting aracı olarak kullanılmaması gerektiği üzerinde durulmuştur.
* Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Öğretim Programında, toplumsal cinsiyet rolleri temel alınarak kültürlerin ve medeniyetlerin oluşumunda kadın ve erkeğin ortak katkısına ve tarihin öznesinin “insan” olduğuna dikkat edilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

**Ortaöğretim Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* ETCEP Projesi kapsamında, 12 ders (Biyoloji, Fizik, Kimya, İngilizce, Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü, Görsel Sanatlar, Matematik, Beden Eğitimi, Coğrafya ve Tarih) için kazanım ve/veya temalarla ilişkilendirilen taslak etkinlikler geliştirilmiştir. Bu doğrultuda 21-23 Ağustos 2017 tarihleri arasında “Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Etkinlik Değerlendirme Çalıştayı” yapılmıştır.
* 81 ilden 162 okulun okul yöneticisi, rehber öğretmeni ve branş öğretmeninden oluşan toplamda 486 kişiye yönelik 5 grup halinde planlanan eğitimler, 30 Ekim- 3 Kasım 2017 tarihleri arasında başlatılmış; 18-22 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılan son eğitimle tamamlanmıştır.
* Hizmetiçi eğitimlerin ardından 81 ilden ortaöğretimden sorumlu şube müdürleri ve Rehberlik Araştırma Merkezi temsilcilerine “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartlarının Yaygınlaştırılması” çalışmasına ilişkin bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir.
* Türkiye’nin Mühendis Kızları projesi ile öğrenci, öğretmen ve velilerin meslek seçiminde toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılığı ve farkındalığını artırmak yoluyla mühendislik mesleğini tanıtıcı faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

**Planlanan Çalışmalar**

* Hizmetiçi eğitimler ve bilgilendirme toplantısının tamamlanmasının akabinde, pilot okullarda mevcut durum analizleri ve eylem planlarının hazırlanması ve bu doğrultuda çalışmaların gerçekleştirileceği uygulama süreci başlayacaktır.
* 2017-2018 eğitim öğretim yılında okullarda gerçekleştirilecek proje uygulamaları için 12 dersin öğretim programında yer alan kazanım, konu ve temalarla ilişkilendirilmiş, somut örnekler sunan “Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Etkinlik Kitabı”nın hazırlanması planlanmaktadır.
* Hazırlanan taslak Etkinlik Kitabı öğretmenler, MEB merkez teşkilatı temsilcileri ve danışmalar tarafından incelenecektir.
* 81 ilde 162 okulun bir idareci ve iki öğretmenine 5 günlük “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları Kursu” verilecektir.
* 81 ilin ortaöğretimden sorumlu şube müdürlerine ve her ilden katılım sağlayacak Rehberlik ve Araştırma Merkezi temsilcilerine yönelik 3 gün süreyle ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartlarının Yaygınlaştırılması” konulu bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir.
* Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları’nın okullarda uygulanması planlanmaktadır.
* Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları uygulamaları kapsamında İBBS-I düzeyinde 12 ilde izleme ziyaretleri gerçekleştirilecektir.
* Pilot okul yönetici, öğretmen ve öğrencilerine yönelik anket ve mülakatlar yapılarak, çalışmanın değerlendirilmesine yönelik bir rapor hazırlanacaktır.
* Öğretmenlerin, idarecilerin eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığının artması, MEB’in eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik kapasitesinin geliştirilmesi planlanmaktadır.

**Temel Eğitim Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* İlköğretim kurumlarında uygulanan öğretim programları ve ders kitaplarında; kazanım, açıklama, metin ve etkinlikler ile görsellerin tasarımında cinsiyet ayrımcılığını çağrıştırmayacak öğeler seçilmiş ve bir cinsi öven ya da yeren anlatımlara yer verilmemiştir. Ders kitaplarında metinlerde ve görsel öğelerde kullanılan kız ve erkek öğrenci sayıları dahi denk tutulmuş, aile ile ilgili kazanımların işlendiği bölümlerde ailede demokratik yapı ve işleyiş ile anne baba rolleri özenli bir şekilde ifade edilerek toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekilmiştir.

**YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Yürütülen Çalışmalar**

* Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bünyesinde toplumsal cinsiyet ve kadın konuları dikkate alınarak 29/05/2015 tarihinde Akademide Kadın Çalışmaları Birimi kurulmuş ve bu alanda çalışmalar yapacak bir Komisyon oluşturulmuştur.
* Türkiye’de 112 devlet ve 73 vakıf üniversitesi bulunmaktadır. Toplam 185 üniversitenin 85’inde KASAUM bulunmaktadır.
* Yükseköğretim Kurulu üniversitelerin kadın çalışmalarını bu merkezler ile yürütmektedir.
* 14 üniversitede özellikle sosyoloji ve siyaset bilimi anabilim dalları altında toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarının yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır.
* Kadına yönelik şiddetle mücadele, KASAUM’ların üniversitelerle ve üniversitelerin sivil toplumla yaptığı çalışmalarda yer almaktadır.
* Akademik çalışmalar bu konuda yüksek lisans ve doktora programlarında özellikle tez konusu ve makaleler şeklinde çalışılmaktadır.

**Faaliyet 2.6** **Erken yaşta ve/veya zorla evlendirmelerin önlenmesine dair ulusal ve yerel düzeyde çalışmalar yürütülecektir.**

**Sorumlu Kuruluşlar:** **Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Koordinatör kurum), Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi**

**Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı**

**AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* ASPB ülkemizdeki tüm çocukların korunmasını, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasını amaçlamaktadır. Bu ilkeler doğrultusunda korunma ihtiyacı içinde olduğu tespit edilen 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda yer alan ve hakkında ilgili mahkeme tarafından hükmedilen koruyucu ve destekleyici tedbirler çerçevesinde desteklenmektedir.
* Bununla birlikte çocukların ve gençlerin öncelikle sağlıklı gelişimini temin etmek; risklere karşı güçlü ve duyarlı nesiller yetiştirmek üzere koruyucu ve önleyici çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda KSGM işbirliğinde;
* Kars, Iğdır, Ağrı, Mardin, Şanlıurfa, İzmir Kiraz İlçesi, Diyarbakır ve Antalya İllerinde “Erken Yaşta Evliliklerle Mücadele İl Değerlendirme Saha Ziyaretleri” düzenlenmiştir. Yapılan ziyaretler doğrultusunda Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kars, Ağrı ve Iğdır illerinde Erken Yaşta Evliliklerle Mücadeleye İlişkin İl Eylem Planı hazırlanmasına; Antalya’da ise Erken Yaşta Evliliklerle Mücadele İl Faaliyet Planı hazırlanmasına rehberlik edilmiştir.
* İzmir ili Kiraz ilçesinde gerçekleşen ve ulusal basına yansıyan erken yaşta evliliklerin oluşturduğu sorunların çözümüne yönelik ilçe koordinasyon kurulu kurulmuş ve üç günlük program çerçevesinde İlçe koordinasyon yöneticilerine ve uygulayıcı personele eğitimler verilmiştir. Eğitim kapsamında ilçenin çocuk koruma alanında risk haritasının oluşturulması ve oluşturulan risk haritasına ilişkin olarak ilçe çocuk koruma strateji belgesinin hazırlanması için örnek çalışma yapılmıştır.

**Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* “Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2018-2023)”nın hazırlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Bu çerçevede, 12-13 Temmuz 2017 tarihlerinde kamu kurumları, STK ve üniversitelerle tarama toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda gelen görüşler doğrultusunda bir taslak strateji belgesi ve eylem planı hazırlanmış olup; 18-19 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantılarda kamu kurumları, STK ve üniversitelerle paylaşılmıştır. Gelen görüşler doğrultusunda taslak değerlendirilmiş ve resmi yazı ile ilgili taraflara görüşe gönderilmiş olup; gelen görüşler doğrultusunda taslağa imza süreci öncesi son hali verilmiştir.
* Erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesine ilişkin İl Eylem Planı hazırlanması amacıyla İzmir Kiraz İlçesi, Diyarbakır; Şanlıurfa, Mardin, Antalya Kars, Ağrı, Iğdır 'a saha ziyareti gerçekleştirilmiştir.
* Saha ziyaretlerinde ildeki kamu görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarla her ilin ihtiyaçları doğrultusunda il eylem planları hazırlanmıştır. İl Eylem Planları kapsamında çalışmalar sürdürülmektedir.
* Erken yaşta ve zorla evlilikler konusunda il düzeyinde farkındalık artırmak ve politika geliştirilmesi amacıyla 2017 yılı ilk 6 aylık dönemde gerçekleştirilecek Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyon toplantısında Erken Yaşta Evliliklerle Mücadele konusunda sunum hazırlanmış ve söz konusu sunum 81 İl Müdürlüğüne gönderilmiştir. Bu kapsamda konu hakkında Komisyon üyelerinin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

**Planlanan Çalışmalar**

* Erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesine ilişkin il eylem planı hazırlanması amacıyla erken yaş evlilik oranının yüksek olduğu illere saha ziyareti gerçekleştirilerek, il eylem planları hazırlanacaktır.
* “Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2018-2023)”nın 2018 yılı ilk çeyreğinde yürürlüğe girmesi planlanmaktadır.

**BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (AFAD) FAALİYETLERİ**

**Yürütülen Çalışmalar**

* Geçici Barınma Merkezlerinde (GBM) ilgili kurumların personelleriyle birlikte eğitim ve farkındalık çalışması düzenlenmiştir. Çoğu GBM’de hane ziyaretleri, 15-18 yaş arası çocuklarla çalışmalar ve ebeveynlere yönelik çalışmalar tamamlanmıştır.
* AFAD’ın sosyal çalışmacısının bulunmadığı GBM’lerde bu konuda ASPB personeli çalışmalar yürütmektedir.
* Kadın ve Gençlik Komitelerinin bulunduğu GBM’lerde bu komiteler etkin birer araçtır ve bilinçlendirme çalışmalarına destek olmaktadırlar.
* Tespit edilen vakalarda adli işlemler başlatılmakta ve bilinçlendirme çalışmaları sürdürülmektedir.
* Önleyici olarak okula devam, yasal bilgilendirme gibi çalışmalar yapılmaktadır.

**DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Yürütülen Çalışmalar**

* 2016-2017 yıllarında “Erken yaşta/zorla evlilik” konulu 38 sosyal ve kültürel içerikli dinî faaliyet düzenlenmiş ve 50 vaaz verilmiştir.

**İÇİŞLERİ BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Göç İdaresi Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* İnsan ticareti kapsamına giren vakalarda mağdurlara gerekli destek hizmetleri sunulmuştur.
* Uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamındaki yabancıların evlilik işlemlerinde Türk Medeni Kanunu hükümlerinin mutlak suretle işletilmesi hususunda valiliklere bilgilendirme yapılmıştır.

**Planlanan Çalışmalar**

* Erken yaşta ve zorla evliliklerden doğan mağduriyetlerden insan ticareti kapsamına girenler hususunda sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte işbirliği halinde çalışmalar yürütülecektir.

**MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü**

**Planlanan Çalışmalar**

* Aile Eğitim Programları ile erken yaşta ve/veya zorla evlendirmelerin önlenmesi için yapılacak çalışmalar kapsamında bilinçlendirme ve zihniyet dönüşümü sağlanacaktır.

**Faaliyet 2.7 Kadına yönelik şiddet konusunda düzenlenecek eğitim programlarının etki analizleri yapılarak, ortaya çıkan sonuçlar kapsamında mevcut programlar ve materyaller güncellenecektir.**

**Sorumlu Kuruluşlar: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Koordinatör Kurum), Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Kuruluşları**

**ADALET BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Mağdur Hakları Daire Başkanlığı**

**Yürütülen Çalışmalar**

* UNICEF işbirliğiyle Adli Görüşme Odalarının kullanılmasında görev alacak hakim, Cumhuriyet savcısı ve uzmanlara yönelik olarak, uygulamalı rol yapma (role-play) ve psikodrama etkinliklerinin ağırlıklı olduğu eğitim programı yürütülmektedir. 9 grup halinde yürütülen eğitimde her bir grubun sonunda eğitimin başlangıcındaki beklentiler ile uyum, eğitimin sağladığı faydalar ve eksiklikler değerlendirilmektedir.

**Planlanan Çalışmalar**

* Henüz 3 grubu gerçekleştirilmiş olan eğitimin tamamlanması sonrasında eğitim programının etki analizi yapılacaktır.

**AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* Diyanet İşleri Başkanlığı ile imzalanan ''Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Katkısının Sağlanması İşbirliği” Protokolü kapsamında verilen eğitimlerin etki analizi çalışması gerçekleştirilmiş olup, Diyanet İşleri Başkanlığında 17.10.2016 tarihinde düzenlenen sonuç paylaşım toplantısına katılım sağlanmıştır.

**SAĞLIK BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* Birinci basamak sağlık çalışanlarına yönelik verilen eğitimlerde tutum ölçeği ve bilgi testleri uygulanmakta ve raporlanmaktadır.

**Planlanan Çalışmalar**

* Eğitimlerde ön-son test uygulaması devam edecektir.

**3. KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ HİZMET SUNUMU VE ŞİDDET MAĞDURLARININ GÜÇLENMESİ**

**HEDEF 3: ŞİDDETE UĞRAYAN VE UĞRAMA TEHLİKESİ BULUNAN KADINLARA, VARSA ÇOCUKLARINA YÖNELİK ULAŞILABİLİR KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ HİZMETLERİN DAHA ETKİLİ VERİLMESİ VE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE BU KİŞİLERİN SOSYOEKONOMİK OLARAK GÜÇLENMELERİNİ SAĞLAMAK.**

**Faaliyet 3.1. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri tüm illerde yaygınlaştırılacak, kapasiteleri ve hizmetlerin standardizasyonu geliştirilecektir.**

**Sorumlu Kuruluşlar: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü**

**AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* 2017 yılında 19 ilde ŞÖNİM’ler hizmete açılmıştır. ŞÖNİM’ler 2017 yıl sonu itibariyle 68 ilde hizmet sunmaktadır.
* ŞÖNİM’lerde verilen hizmetlerin standardizasyonunun sağlanması; uygulamada karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla 68 ildeki ŞÖNİM yöneticileri ve kadın hizmetlerinden sorumlu il müdürlüğü yardımcıları katılımı ile 11-15 Aralık 2017 tarihleri arasında Antalya'da “Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Hizmetlerine İlişkin İşleyiş ve Uygulama Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.
* Çalıştay "Genel Değerlendirme, ŞÖNİM Hizmetlerinde Uygulamalar, Sorunlar ve Tespitler, Mevzuat Uygulamaları, Tespitler ve Çözümler, Kadın Konukevi Hizmetleri ve İşlemleri (Tertip, Nakil, İhtisaslaşma), Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2018-2023), İl Uygulamaları Konusunda Öneriler, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Komisyonları, İl Eylem Planları Uygulamalar-Sorunlar, Bütçe Uygulamalarında Sorunlar ve Çözüm (Ödenekler, Satınalma, Ek Ders, ÖHA, MİLKEP vb) ,6284 Karar Takip Sistemi- Aile Bilgi Sistemi, ŞÖNİM'lerin Sorunları, Talepler, Öneriler ve İyi Uygulama Örnekleri" başlıkları altında on ayrı oturumda gerçekleştirilmiştir.
* ŞÖNİM’lerde kullanılan mesleki ve yönetimsel formların güncellenmesi ve revize edilmesi çalışmalar gerçekleştirilmiş, buna yönelik olarak iş akışları hazırlanmıştır. Hazırlanan iş akışları ve formların pilot uygulamaları gerçekleştirilmiş, daha sonra revizyonları yapılarak Toplam Kalite Yönetimi Sistemine dahil edilmiştir. Bu kapsamda tüm ülkede 6284 sayılı Kanunun uygulanması, ŞÖNİM hizmetleri ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği kapsamında uygulama birliği ve hizmet standardı sağlanmış olup konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

**Planlanan Çalışmalar**

* 13 İlde de ŞÖNİM açılarak, ŞÖNİM’lerin 81 ile yaygınlaştırılması çalışmalarının tamamlanması planlanmaktadır.
* ŞÖNİM’lerde kullanılan mesleki ve idari formlar ve hizmet süreçlerine yönelik iş akışlarına ilişkin Eğitim ve Yayın Daire Başkanlığı koordinasyonunda oluşturulan "Uzaktan Eğitim Merkezi" <http://uzem.aile.gov.tr> vasıtasıyla uzaktan eğitim gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

**Faaliyet 3.2. Kadın konukevlerinde sunulan hizmetlerin standartlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek ve ihtisaslaşma sağlanacaktır.**

**Sorumlu Kuruluşlar: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü**

**AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* 07.04.2017 tarihinde “İlk Kabul Birimlerinin Durumlarının Değerlendirilmesi Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir. Çalıştay sonucunda, ilk kabul hizmetinin başvuruların yoğun olduğu büyük illerde kadın konukevinden bağımsız binalarda, başvuru yoğunluğunu az olduğu küçük illerde ise kadın konukevi içinde ayrılmış bölümlerde hizmetlerine devam etmesi değerlendirilmiştir.
* Ankara İl Müdürlüğünce KSGM desteği ile 02-30 Ekim 2017 tarihlerinde, "Kadın Konukevlerinde İhtisaslaşma ile Sistemli Şekilde Kuruluş İş Akışlarının Oluşturulabilmesi ve Sürdürülebilirliği Projesi" yürütülmüştür. Proje sonucunda kadın konukevi hizmet rehberi hazırlanmış olup, rehberin izleme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir.
* Genel Müdürlüğün teşkilat Kanunu ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yükümlülüklerini yerine getirerek, kadına yönelik şiddetle mücadele alanında hizmet sunan kurum kuruluşların kapasitelerinin geliştirilerek güçlendirilmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye katkı sağlanması amacıyla “Kadın Hizmet Birimlerinin Kapasite Geliştirme Projesi” yürütülmektedir. Proje ile KSGM’ye bağlı hizmet birimleri tarafından sunulan koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkin sunulabilmesi ve kuruluşlarda çalışan meslek elemanlarının, hazırlanan eğitim materyalleri ve bu kapsamda verilecek eğitimler yoluyla kapasitelerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

**Planlanan Çalışmalar**

* "Kadın Konukevlerinde İhtisaslaşma ile Sistemli Şekilde Kuruluş İş Akışlarının Oluşturulabilmesi ve Sürdürülebilirliği Projesi" sonucunda kadın konukevi hizmet rehberi ve öz değerlendirme rehberi geliştirilecektir.
* Pilot uygulama sonrasında elde edilen model ile ülke genelinde ihtisaslaşmış hizmet birimlerinin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.
* “Kadın Hizmet Birimlerinin Kapasite Geliştirme Projesi” ile ASPB’ye bağlı kadın konukevleri, ilk kabul birimleri ve ŞÖNİM’lerden hizmet alan, travma ve akut veya kronik travmatik stres bozukluklarıyla karşı karşıya kalmış şiddet mağduru kadın ve beraberindeki çocuklara belirli standartta hizmet sunulması ve birimlerdeki meslek elemanlarının mesleki kapasitelerinin artırılması planlanmaktadır.

**Faaliyet 3.3 Belediye Kanunu gereğince nüfusu 100.000’i geçen tüm belediyeler tarafından konukevi/sığınmaevi açılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.**

**Sorumlu Kuruluşlar: İçişleri Bakanlığı, Belediyeler**

**AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı imzası ile İçişleri Bakanlığı’na hitaben düzenlenen resmi yazı ile büyükşehir belediyeleri öncelikli olmak üzere nüfusu 100.000’i geçen belediyelerde kadın konukevi açılmasına yönelik çalışmalara hız kazandırılmasına ilişkin koordinasyonun sağlanması hususu arz edilmiştir. Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından 81 il valiliğine, ilgili belediyelerce kadın konukevi açma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hususunda bilgilendirilmek üzere yazı yazılmıştır.

**Planlanan Çalışmalar**

* Belediyelere bağlı kadın konukevlerinin sayı ve kapasitesinin artırılması amacıyla, ilgili Bakanlık ile işbirliği çalışmalarımız devam edecektir.

**İÇİŞLERİ BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Göç İdaresi Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* İnsan ticareti mağdurlarına hizmet vermek üzere, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 2016 yılında Kırıkkale’de sığınmaevi açılmış ve faaliyete geçmiştir.
* Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin şiddet mağduru kadınlara yönelik hizmet veren sığınmaevinde insan ticareti mağdurlarının barındırılmasını sağlamak üzere protokol yapılmıştır.

**Planlanan Çalışmalar**

* İhtiyaç doğrultusunda belirlenen illerde, yeni sığınmaevlerinin açılması ve mevcut sığınmaevlerinde insan ticareti mağdurlarına da hizmet sağlanması hususunda ilgili kurum ve kuruluşlarla, belediyelerle işbirliği hususunda çalışmalar gerçekleştirilecektir.

**Faaliyet 3.4.Şiddet mağduru kadınların konukevi sonrası desteklenmesi ve izlenmesi amacıyla model oluşturulacaktır.**

**Sorumlu Kuruluşlar: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü**

**AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü**

**Planlanan Çalışmalar**

* Türkiye’de kadın konukevlerinde kalan kadınların konukevi sonrasında toplumsal hayata katılımının güçlenmesi amacıyla, “Kadın Konukevi Sonrası Güçlenme Modeli Geliştirme Projesi” hazırlanmıştır. Yatırım Programına dahil edilen Proje 2018 yılında uygulanmaya başlanacaktır.

**Faaliyet 3.5 Şiddet mağdurunun etkin korunması için teknik araç ve yöntemlerin kullanılması yaygınlaştırılacaktır.**

**Sorumlu Kuruluşlar: Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı**

**ADALET BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* Kadına yönelik şiddetle mücadelede teknik yöntemlerin kullanılmasına ilk olarak 8 Mart 2015 tarihinde imzalanan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kapsamında Teknik Yöntemlerle Takip Sistemlerinin Kullanılmasına Yönelik Pilot Uygulama İşbirliği Protokolü” kapsamında başlanılmıştır. Anılan Protokol 19 Nisan 2016 tarihinde bir yıl süreyle uzatılmıştır.
* 31 Mart 2017 tarihinde ilgili bakanlık temsilcilerinin katılımlarıyla kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında pilot uygulama sürecinin değerlendirilmesine yönelik “Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirilmiş, toplantı neticesinde uygulamanın pilot il sayısının arttırılması karar verilmiştir.
* 30 Haziran 2017 tarihinde ilgili protokol, kapsamı genişletilerek imza altına alınmış ve halen yürürlüktedir. Mevcut protokol kapsamında; Ankara, İzmir, İstanbul, Antalya, Bursa ve Gaziantep pilot uygulamanın illeri olarak belirlenmiştir.

**AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* 31 Mart 2017 “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kapsamında Teknik Yöntemlerle Takip Sistemlerinin Kullanılmasına Yönelik Pilot Uygulama İşbirliği Protokolü” kapsamında pilot uygulama sürecinde yaşanan gelişmelerin ve mevcut durumun değerlendirilmesi ve önümüzdeki süreçte planlanan çalışmalara ilişkin “Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirilmiştir.
* Pilot uygulama 30 Haziran 2017 tarihinde imzalanan Protokol ile 2 yıl süreyle uzatılmış ve 4 ile daha yaygınlaştırılmıştır.
* Pilot uygulama illeri olan Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa, Antalya ve Gaziantep’te ilgili kurum yöneticilerinin katılımıyla pilot uygulamaya ilişkin tanıtım toplantıları gerçekleştirilmiştir.
* İzleme personeline yönelik eğitim programı gerçekleştirilmiştir.

**Planlanan Çalışmalar**

* Hâlihazırda Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve ASPB işbirliğinde sürdürülen “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Teknik Yöntemlerle Takip Sistemlerinin Kullanılmasına Yönelik Pilot Uygulama İşbirliği Protokolü” kapsamında önümüzdeki süreçte pilot uygulamanın değerlendirilmesi ve uygulamanın ülke geneline yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir.
* Pilot uygulamanın 6 ilde uygulamasının izlenmesi, dönemsel olarak raporlama ve toplantılar gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

**İÇİŞLERİ BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Emniyet Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* Şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan kişilerin, şiddet mağdurlarına yaklaşmadan kolluk tarafından önlem alınabilmesi amacıyla; ASPB, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü ile Ankara ve İzmir illerinde devam eden "elektronik kelepçe" uygulaması Antalya, Bursa, Gaziantep ve İstanbul illerine de yaygınlaştırılmış, ayrıca izleme merkezinde izleme yapmak üzere polis memuru görevlendirilmiştir.

**Planlanan Çalışmalar**

* İlgili Bakanlıkların mutabakatı ile elektronik kelepçe uygulama kapasitesi arttırılacaktır.

**Jandarma Genel Komutanlığı**

**Yürütülen Çalışmalar**

* “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kapsamında Teknik Yöntemlerle Takip Sisteminin Kullanılmasına Yönelik Pilot Uygulama İşbirliği Protokolü” kapsamında Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı bünyesinde Elektronik İzleme Merkezine Jandarma Genel Komutanlığını temsilen görevlendirilen personelin eğitimi tamamlamış, pilot illerde Pilot Uygulama Tanıtım Toplantıları icra edilmiştir.
* Jandarma sorumluluk bölgesinde vaka tespit çalışmaları devam etmektedir.

**Faaliyet 3.6 ALO 183 Sosyal Destek Hattı’nın kadına yönelik şiddetle mücadelede hizmet sunum kapasitesi güçlendirilecektir.**

**Sorumlu Kuruluşlar: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı**

**AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* ALO 183 Sosyal Destek Hattında görev yapan personele yönelik gerçekleştirilen eğitim programların katılım sağlanmış; kadın yönelik şiddet konusu eğitimlere dahil edilmiştir.
* 7-8 Aralık 2017 tarihlerinde Sakarya’da düzenlenen ALO 183 Sosyal Destek Hattına Gelen Başvurular, Yaşanan Aksaklıklar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı’na katılım sağlanmıştır.

**Faaliyet 3.7 Şiddet mağduru kadınlar ile birlikte birimlerden hizmet alan şiddet mağduru/tanığı çocuklara yönelik psikososyal destek programları geliştirilecek ve uygulanacaktır.**

**Sorumlu Kuruluşlar: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı-Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı-Çocuk**

**Hizmetleri Genel Müdürlüğü**

**AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* 2014-2016 yılları arasında 26 ilde yürütülen “Aile içi Şiddetle Mücadele Projesi” kapsamında proje illerindeki kadın konukevleri, ilk kabul birimleri ve ŞÖNİM’lerde görev yapan meslek elemanlarına travmaya müdahale konusunda donanımlarının artırılması amacıyla “Psikolojik Bilgilendirme ve Anlamlandırma Tekniği” eğitimi verilmiştir.
* Türkiye’de kadına yönelik şiddetle mücadelede hizmet veren kuruluşların hizmet kapasitesinin güçlendirilmesi ve hizmet standardının oluşturulmasına yönelik psiko-sosyal destek ve müdahale programının geliştirilmesi amacıyla “Psiko-Sosyal Destek ve Müdahale Programı Geliştirme Projesi” hazırlanmıştır.

**Planlanan Çalışmalar**

* Psikolojik Bilgilendirme ve Anlamlandırma Tekniği eğitiminin 81 ile yaygınlaştırılarak, kuruluşlarda görev yapan meslek elemanlarının donanımlı hale getirilmesi planlanmaktadır. Bu amaçla, “ŞÖNİM, İlk Kabul Birimi Ve Kadın Konukevlerinin Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi” ihale hazırlık çalışmaları ile değerlendirme komisyonu ile izleme komisyonu oluşturulma çalışmaları yürütülmektedir.
* Proje ile ŞÖNİM ve kadın konukevlerinden hizmet alan ve şiddete maruz kalma ihtimali olan/şiddet mağduru ile beraberindeki çocuğa yönelik uygun psiko-sosyal destek programı geliştirilerek etkin uygulanması sağlanacaktır.
* Proje kapsamında, kadına yönelik şiddetle mücadelede ŞÖNİM’lerin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve önleyici hizmet çalışmalarının yaygınlaştırılması amacıyla ŞÖNİM çalışanları ve farklı hedef grupları (sağlık ve adalet çalışanları, yerel yönetimlerde çalışanlar, muhtarlar, din görevlileri, öğretmen ve okul yöneticileri ile öğrenciler vb.) için Eğitim Materyalleri hazırlanacak, ŞÖNİM çalışanlarına yönelik mesleki oryantasyon eğitimleri gerçekleştirilecek ve ŞÖNİM çalışanları tarafından pilot eğitimler verilecektir.

**Faaliyet 3.8 Mülteci ve sığınmacı kadın ve çocukların koruyucu ve önleyici hizmetlerden faydalanmaları sağlanacaktır.**

**Sorumlu Kuruluşlar: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Koordinatör Kurum), Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Kuruluşları**

**ADALET BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Mağdur Hakları Daire Başkanlığı**

**Yürütülen Çalışmalar**

* Mülteci ve sığınmacı mağdur kadın ve çocukların ifade ve beyanları Adli Görüşme Odalarında alınabilecektir. Ayrıca Mağdura Yaklaşım Kılavuzundaki ilkeler mülteci ve sığınmacı mağdur kadın ve çocuklar için de uygulanacaktır.

**AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* “Yabancı Uyruklu Şiddet Mağduru Kadınlar Hakkında Yapılacak İş ve İşlemlere İlişkin Esaslar” hazırlanmış olup uygulama birliği sağlanması amacıyla 81 İle dağıtımı sağlanmıştır. Bu kapsamda, ülkemizde şiddete maruz kalan kadın ve beraberindeki çocuklarının ŞÖNİM ve kadın konukevi hizmetlerinden yararlandırılması sağlanmaktadır.
* 30 Kasım-1 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara’da kadın konukevi müdürlerine yönelik olarak düzenlenen “Uluslararası Mülteci Hukuku ve Mülteci Kadınların Korunması Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda Türkiye’de uluslararası korumanın yasal çerçevesi, uluslararası mülteci hukukunun genel perspektifleri, insan ticareti koruma mekanizmaları ve sahada karşılaşılan sorunlar ele alınmıştır.
* Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) işbirliğinde yürütülen "Suriyeli Mülteci Krizinin Etkilerini Hafifletilmesi İçin Türkiye'deki Ulusal Kurumların Desteklenmesi" projesi toplantılarına katılım sağlanmaktadır.
* 18 Eylül 2017 tarihinde Osmaniye Düziçi Geçici Barınma Merkezine ilişkin hazırlanan saha ziyaretine katılım sağlanmıştır.
* Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 11 Aralık 2017 tarihinde düzenlenen “Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilere Hizmet Sunan Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Mevcut Durum Analizi ve Süreç Yönetimi Çalıştayı”na katılım sağlanmış olup; KSGM tarafından ülkemizde şiddet görmüş olan yabancı uyruklu kadınlara yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirici sunum yapılmıştır.

**Planlanan Çalışmalar**

* 2018 yılı içinde, Türkiye’de uluslararası korumanın yasal çerçevesi, uluslararası mülteci hukukunun genel perspektifleri, insan ticareti koruma mekanizmaları ve sahada karşılaşılan sorunlar hakkında ŞÖNİM ve kadın konukevlerinde görev yapan meslek elemanlarına eğitim verilmesi planlanmaktadır.

**İÇİŞLERİ BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Göç İdaresi Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* 6458 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesi birinci fıkra l bendinde özel ihtiyaç sahibi yabancıların tanımı yapılmıştır. Bu tanım kapsamında refakatsiz çocuk, engelli, yaşlı, hamile, beraberinde çocuğu olan yalnız anne ya da baba veya işkence, cinsel saldırı ya da diğer ciddi psikolojik bedensel ya da cinsel şiddete maruz kalmış kişiler yer almaktadır. Aynı Kanunun 67 inci maddesinde de hak ve hizmetlere erişimde bu kişilere öncelik tanınması uygun görülmüştür. Mevzuattan kaynaklanan hükümler kapsamında şiddete maruz kalan uluslararası koruma başvuru ya da statü sahibi kadınlar ve refakatsiz çocukların kendilerine tanınan hak ve hizmetlere erişimleri öncelikli alanlardandır.
* Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliğinde yürütülen “Veri Güncelleme Projesi” kapsamında bahsekonu kişilerin tespitine yönelik illerde koruma masaları oluşturulmuştur. Böylece söz konusu kişilerin tespiti gerçekleşecek ve sunulan koruma hizmetlerinden daha etkin faydalanmaları sağlanacaktır.
* 81 İl Valiliği bünyesinde oluşturulan Komisyon (Komisyon üyeleri arasında İl Göç İdaresi Müdürlüğü temsilcisi haricinde İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından da temsilci bulunmaktadır.) tarafından üçüncü ülkelere yerleşecek yabancılar belirlenirken özel ihtiyaç sahiplerine öncelik verilmektedir.

**Planlanan Çalışmalar**

* Refakatsiz çocukların barındırılması ve yaş tespiti işlemlerince yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması amacıyla ASPB başta olmak üzere ilgili birimlerle toplantı ve çalıştaylar gerçekleştirilmiş olup, ilerleyen dönemlerle bu sorunların çözüme kavuşturulması hedeflenmektedir.

**SAĞLIK BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* Göç Sağlığı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Göçmen Sağlığı Merkezlerinde yer alan Kadın Danışma Merkezlerinde hizmet verilmektedir.

**Planlanan Çalışmalar**

* Çocuk ve kadın ruh sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi için 2018 yılında Göçmen Sağlığı Merkezlerinde çalışan 100 ebe ve hemşireye 26 Şubat-01 Mart 2018 tarihlerinde eğitim verilecektir.

**Faaliyet 3.9 İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında il ve ilçe düzeyinde uzmanlaşmış hizmet birimleri kurularak, kapasiteleri artırılacaktır.**

**Sorumlu Kuruluşlar: İçişleri Bakanlığı**

**İÇİŞLERİ BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Emniyet Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* Aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarına ilişkin tüm iş ve işlemler, 81 İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği koordinesinde 1.267 Polis Merkezi Amirliğinde 24 saat esasına göre görevlendirilen, eğitim almış, öncelikle kadın personel tarafından yürütülmesi sağlanmaktadır.
* Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine bağlı olarak illerde kurulumu devam eden ŞÖNİM’lerde emniyet birimleri ile irtibatı sağlamak üzere "polis irtibat görevlisi" personel görevlendirilmiştir.

**Planlanan Çalışmalar**

* ŞÖNİM’lerde emniyet birimleri ile irtibatı sağlamak üzere "polis irtibat görevlisi" personel görevlendirilecektir.

**Jandarma Genel Komutanlığı**

**Yürütülen Çalışmalar**

* 2017 yılı itibariyle, 81 İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde Çocuk ve Kadın Kısım Amirlikleri teşkil edilmiş olup, İlçe Jandarma ve Karakol Komutanlıklarında Çocuk ve Kadın Suçları ile ilgili işlemler ikiz görevli personel tarafından yürütülmektedir.
* Çocuklar ve kadınlarla iletişimi kolaylaştırmak için ve mağdurların sorunlarını hemcinsine daha rahat anlatacağı değerlendirildiğinden Çocuk ve Kadın Kısım Amirliklerinde öncelikle kadın astsubaylar görevlendirilmektedir.

**Faaliyet 3.10 Kadın hizmet birimlerinden yararlanan kadınların istihdama yönelik meslek edindirme kurslarından ve girişimcilik eğitimlerinden faydalanmalarına yönelik işbirliği çalışmaları yürütülecektir.**

**Sorumlu Kuruluşlar: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı-Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, İŞKUR, KOSGEB, Milli Eğitim Bakanlığı**

**AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* İŞKUR ve Betek Boya ve Kimya San. A.Ş işbirliğiyle kadınlara farklı sektörlerde mesleki bilgi ve beceri kazandırarak istihdam sağlamayı amaçlayan “Kadın Boyacı Ustalar Projesi” kapsamında 365 kadın eğitim almış, 266 kadın mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanmıştır.
* Proje kapsamında düzenlenen eğitimlere kadın hizmet birimlerinden faydalanan kadınlar da katılım sağlamıştır.
* Kadın konukevlerinden hizmet alan kadınların sosyal yaşama katılımlarını sağlamak ve sürdürebilmek amacıyla, kuruluşta mesleki çalışmalar kapsamında verilen psiko-sosyal destek hizmetlerinin yanı sıra iş ve meslek sahibi olabilmeleri için halk eğitim merkezleri, İŞKUR, yerel yönetimler, özel sektör vb. kurumlarla işbirliği yapılmaktadır.

**Planlanan Çalışmalar**

* 2018 yılı içerisinde işgücü piyasasına katılmak isteyen kadınlara gerekli eğitimler verilerek mesleki yeterlilik belgesi kazandırılması, böylelikle kadınların işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması ve nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla kadın hizmet birimlerinden faydalanan kadınların da hedef grupta yer aldığı “Kadınlara Mesleki Yeterlilik Belgesi Kazandırma Projesi”nin yürütülmesi planlanmaktadır.
* 2018 yılında uygulanmaya başlayacak olan “Kadın Konukevi Sonrası Güçlenme Modeli Geliştirme Projesi” ile kadın hizmet birimlerimizden yaralanan kadınlara yönelik istihdam olanaklarının artırılması amacıyla ilgili kurumlarla işbirliği geliştirilecektir.

**ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Çalışma Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* Çalışma Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan Ulusal İstihdam Stratejisi’nin 2017-2019 dönemi için güncellenen yeni Eylem Planları 7 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ulusal İstihdam Stratejisinin 4 temel politika ekseninden biri olan “Özel Politika Gerektiren Grupların İstihdamının Artırılması” başlığı altında kadınların işgücü piyasasına kazandırılması adına 9 adet tedbir bulunmaktadır. Bunlardan biri de ASPB sorumluluğunda bulunan “Şiddet mağduru, konukevinde kalan, eski hükümlü, kocası ölmüş veya boşanmış kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılımları desteklenecektir.” tedbiridir. Tedbire ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir.
* “Özel politika gerektiren gruplar belirlenerek, bu gruplara ilişkin ortak bir veri tabanı oluşturmak için çalışmalar yapılacaktır.” tedbiri de Çalışma Genel Müdürlüğü sorumluluğuna verilmiş olup, söz konusu hususa ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir.
* Avrupa Birliği fonlarıyla yürütülen “Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Kasım 2016- Kasım 2017 döneminde toplam 137 hibe projesi yürütülmüş olup, bunlardan 30 tanesi şiddet gören kadınları da içeren kadın projeleridir.

**Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* Türkiye İş Kurumu tarafından aktif işgücü hizmetleri kapsamında, kadınların istihdamını artırmaya yönelik olarak düzenlenen mesleki eğitim kurslarına 2016 yılında 77.897 kadın kursiyer katılmıştır.
* 2016 yılında düzenlenen girişimcilik eğitim programlarından 27.752 kadın katılımcı faydalanmıştır.
* 2017 yılında ise 81.819 kadın kursiyer kurslardan faydalanmış olup, girişimcilik eğitim programlarından ise 46.301 kadın katılımcı faydalanmıştır.

**KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Yürütülen Çalışmalar**

* KOSGEB ile diğer paydaş kurum/kuruluşlarca düzenlenen eğitimler kapsamında kadın katılımcılara ilişkin bilgiler şu şekildedir:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Yıllar** | **Kadın Katılımcı Sayısı** | **Bir Önceki Yıla Göre Değişim** |
| **2015** | **62.549** | **+ % 18** |
| **2016** | **101.492** | **+ % 62** |
|  **2017\*** | **100.767** | **- % 0.7** |

*\*2017 yılı için henüz KOSGEB’e iletilmemiş ve bu nedenle girişi tamamlanmamış veriler bulunmaktadır.*

**MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü**

**Planlanan Çalışmalar**

* Kadın hizmet birimlerinde kalan kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılmalarını sağlamak amacıyla Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Modüler Programlar, okuma-yazma kursları ve “Girişimcilikte Önce Kadın” Projeleri ile desteklenmesi sağlanacaktır.

**4. SAĞLIK HİZMETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE UYGULANMASI**

**HEDEF 4: ŞİDDETE UĞRAYAN KADINA, VARSA ÇOCUK/ÇOCUKLARINA VE ŞİDDET UYGULAYAN VE UYGULAMA İHTİMALİ BULUNANLARA YÖNELİK SAĞLIK HİZMETLERİNİN DÜZENLENMESİNİ VE UYGULANMASINI SAĞLAMAK.**

**Faaliyet 4.1 İstanbul Sözleşmesi gereğince, kadına yönelik şiddet kapsamındaki adli vakalarda ikincil mağduriyetin ve bulgu kaybının önlenmesi amacıyla kurumsal hizmet birimleri oluşturularak, sayı ve kapasitesi artırılacaktır.**

**Sorumlu Kuruluşlar: Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı**

**ADALET BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Mağdur Hakları Daire Başkanlığı**

**Planlanan Çalışmalar**

* Mağdur Hakları Kanun Tasarısının yasalaşmasıyla 139 il ve ilçede Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü kurulacaktır.
* Tasarının Haziran 2018’te yasalaşması öngörülmektedir.
* Ayrıca kurulan ve sayıları artırılması planlanan adli görüşme odalarının kullanımıyla mağdurun ikincil örselenmesini önlenmesi amaçlanmaktadır.

**SAĞLIK BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* Nitelikli personel sayısı ve kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

**Faaliyet 4.2 İstanbul Sözleşmesi gereğince, cinsel şiddet mağdurları için özel hizmet modelleri oluşturulacak ve uygulamaya geçilecektir.**

**Sorumlu Kuruluşlar: Sağlık Bakanlığı**

**AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* 2015 yılında Sağlık Bakanlığı ile imzalanan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İşbirliği Protokolü" çerçevesinde Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında Genel Müdürlüğe bilgi verilmesine ilişkin resmi yazı Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na iletilmiştir.
* Ülkemizde cinsel şiddet mağdurlarına sunulan hizmetlere ilişkin alan taraması ve çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.

**Faaliyet 4.3 6284 sayılı Kanun kapsamında hakkında önleyici tedbir kararı verilen şiddet uygulayanlara yönelik rehabilitasyon ve destek programları uygulamak üzere psikososyal destek merkezleri kurulacak ve kapasitesi geliştirilecektir.**

**Sorumlu Kuruluşlar: Sağlık Bakanlığı**

**SAĞLIK BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* 6284 Sayılı Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği 28 inci maddesi kapsamında hakim tarafından muayene veya tedavinin sağlanmasına yönelik karar verilen kişilere sağlık tesislerinde tıbbi tedavi uygulanmakta olup, lüzumu halinde şiddet uygulayanla psiko-sosyal çalışma yapılmaktadır.

**Faaliyet 4.4 Şiddete uğrayan, tanık olan çocuklar ile şiddete meyilli veya şiddet davranışı gösteren çocuklara yönelik özel terapi ve rehabilitasyon programları uygulanacaktır.**

**Sorumlu Kuruluşlar: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı-Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı**

**AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* 81 ilde faaliyetlerini yürüten İl Çocuk Hakları Komiteleri tarafından Çocuk Hakları Eğitici Eğitimleri verilmektedir. Akrandan akrana tekniği ile verilen eğitim modülünün içerisinde şiddet, şiddetten korunma konuları da yer almaktadır.

**Planlanan Çalışmalar**

* Modülün ihtiyaç doğrultusunda revize edilmesi planlanmaktadır.

**MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* Okullarda uygulanan Rehberlik Etkinlikleri kapsamında, toplumsal cinsiyet, aile içi şiddet, cinsiyet eşitsizliği gibi konularda farkındalık uyandırıcı ve beceri geliştirici çalışmalar yapılmaktadır.
* “Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Strateji ve Eylem Planı” çerçevesinde çocuklara ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili veli, öğrenci ve öğretmenlere yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmektedir (Şiddet ve Saldırganlığın Nedeni, Öfke Kontrolü, Medyanın Şiddet Üzerindeki Etkisi, Davranış Bozuklukları, Zararlı Alışkanlıklar-Risklerden Korunma, Televizyonda Şiddet İçerikli Filmler ve Güvenli İnternet Kullanımı, Aile İçi İletişim).
* Yürütülmekte olan “Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi”nin alt bileşenlerinde aile içi şiddet, toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi konular da ele alınmaktadır.
* “Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Kılavuzu” hazırlanmış ve basımı gerçekleştirilerek rehberlik öğretmenlerine ulaştırılmıştır.
* Okullarda gerçekleştirilen şiddeti önleme çalışmaları kapsamında 887.735 veliye ulaşılmıştır.
* Rehberlik ve Araştırma Merkezleri tarafından şiddeti önleme çalışmaları kapsamında 1.442 ilkokul, 1.257 ortaokul, 999 lisede toplam 28.005 öğretmen, 3.639 idareci, 302.789 öğrenci, 101.841 veli ve 2.830 rehberlik öğretmenine ulaşılmıştır.

**SAĞLIK BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* ÇİM’lerde çalışan sağlık personeline verilen Çocukla Adli Görüşmeci Sertifikalı Eğitim Programı, Ruh Sağlığı Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup, 2016 yılında 50, 2017 yılında 49 sağlık personeline eğitim verilmiştir.
* ÇPGD (0-6 yaş çocuğun psikososyal gelişimini destekleme) programı ile çocukların psikososyal izlemleri yapılmaktadır.
* Kadına yönelik aile içi şiddet eğitimlerinde şiddet mağduru kadın ve beraberindeki çocuklara yönelik verilen hizmetler konusu da anlatılmaktadır.

**Planlanan Çalışmalar**

* Çocukla Adli Görüşmeci Sertifikalı Eğitim Programı kapsamında 2018 yılında 50 sağlık personeline eğitim verilecektir.

**Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* Cinsel şiddet mağduru çocuklara Genel Müdürlük bünyesinde kurulan ÇİM’lerde hizmet verilmektedir.

**5. KURUM KURUŞLAR ARASI İŞBİRLİĞİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME**

**HEDEF 5: KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ETKİN HİZMET SUNUMUNUN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA KURUM/KURULUŞ VE İLGİLİ SEKTÖRLER ARASI İŞBİRLİĞİ MEKANİZMASINI GÜÇLENDİRMEK VE POLİTİKA GELİŞTİRMEK.**

**Faaliyet 5.1 Kadına yönelik şiddet verilerinin etkin biçimde izlenmesi amacıyla kurumlararası ortak veri tabanı oluşturulacaktır.**

**Sorumlu Kuruluşlar:** **Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Koordinatör Kurum), Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı**

**ADALET BAKANLIĞI FALİYETLERİ**

**Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* Genel Müdürlük tarafından tutulmakta olan ceza istatistikleri, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Ceza Mahkemelerine yansıyan suçları kapsamakta olup, sanık ve suç bazında Türk Ceza Kanunu ve özel kanunlarda yer alan madde ve fıkra esasına göre; hukuk istatistikleri, dava türüne göre; icra müdürlüklerine ait istatistikler ise dosya türü ve sayısına göre Resmî İstatistik Programı çerçevesinde UYAP kayıtlarından yıllık olarak derlenerek üretilmektedir.
* Genel Müdürlük tarafından "Adli Veri Bankası" çalışması kapsamında, UYAP'ta yer alan Cumhuriyet Başsavcılıkları, ceza ve hukuk mahkemeleri, denetimli serbestlik, icra, idari yargı, adli tıp, personel ve ortak ekranlar modüllerine ilişkin yapılan değişken belirleme ve buna bağlı kayıt deseni oluşturma çalışması sonucunda kullanımına açılan BI ekranlarında test ve değerlendirme çalışmaları tamamlanan değişkenlerden elde edilen veriler ile 2017 yılı sonu itibarıyla ayrıntılı istatistikler üretilebilmektedir. Yine söz konusu çalışma kapsamında suçların mağdurlarına ilişkin daha ayrıntılı veri elde ederek bu verilerden suça göre mağdur istatistiklerinin üretilebilmesi amacıyla, ilgili birimlerin katılımıyla yapılan çalışma sonucunda, UYAP'ta yürürlükteki mevzuatta yer alan suçların mağdurlarına ilişkin eşleştirme çalışması tamamlanarak Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına gerekli teknik çalışmalar yapılmak üzere gönderilmiş ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca yapılan yazılım çalışması neticesinde 24 Nisan 2017 tarihinden itibaren suç-mağdur eşleşmesi yapılarak UYAP'a verilerin girilmesi zorunlu hâle getirilmiştir.

**Planlanan Çalışmalar**

* Genel Müdürlük IPA II. Dönem kapsamında kabul edilen, “Adli İstatistik Kapasitesinin ve Kalitesinin Arttırılması” projesinin faaliyetlerine 2018 yılında başlanılacak olup, proje bitiminde daha ayrıntılı adalet istatistiklerinin alınması hedeflenmektedir.
* UYAP'ta suç bilgilerinin bulunduğu tabloda "Suç Mağdur Durumu" seçiminin yapılabilmesi amacıyla oluşturulan ekranlara veri girişi yapılmasından sonra önümüzdeki süreçte belirtilen tarihten geçerli olmak üzere mağdura ilişkin ayrıntılı veri alınabilmesi hedeflenmektedir.

**AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* 6284 sayılı Kanun kapsamında verilen kararın otomasyonuna ilişkin ASPB ile Adalet Bakanlığı arasında gerçekleştirilen entegrasyon çalışması tamamlanmış olup, 6284 sayılı Kanunun Takip Modülü yenilenmiştir.
* 27 Eylül 2016 tarihinde yeni "6284 sayılı Kanunun Takip Modülü"ne ilişkin yapılan toplantı neticesinde pilot uygulamaya başlanılması kararlaştırılmış olup, pilot uygulamanın ilk aşamada 3 ay süre ile uygulanması planlanmış ve 13 Ekim 2016 tarihi itibariyle pilot uygulama başlamıştır. 12 Ocak 2017 tarihinde pilot uygulama süresinin dolması nedeniyle yapılan değerlendirmeler neticesinde pilot uygulama süresinin 12 Nisan 2017 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.
* Yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu modül “6284 Karar Takip Sistemi” ismini almıştır. Sisteme ilişkin gerçekleştirilen pilot uygulama sonrası 29 Haziran 2017 tarihinde “6284 Karar Takip Sistemi” 81 İl Müdürlüğüne ve ŞÖNİM’lere yaygınlaştırılmıştır.
* Eğitim ve Yayın Daire Başkanlığı koordinasyonunda oluşturulan "Uzaktan Eğitim Merkezi" http://uzem.aile.gov.tr vasıtasıyla "6284 Karar Takip Sistemi"ne ilişkin sistem il yetkilileri ve kullanıcılarına yönelik uzaktan eğitim çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
* Emniyet Genel Müdürlüğü ile ASPB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı arasında “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Arasında Bilgi Paylaşım Protokolü” 19 Eylül 2017 tarihinde imzalanmış olup, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca entegrasyon çalışmalarına başlanmıştır.
* Jandarma Genel Komutanlığı ile ASPB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı arasında veri paylaşım protokolü imzalanmasına yönelik toplantı gerçekleştirilmiştir.
* 6284 Karar Takip Sisteminde "İlçe Bazlı Kişi Sayıları, İlçe Bazlı Koruyucu Önleyici Karar Sayıları, Karar Veren Birim- İl Bazlı, Karar Veren Birim- İlçe Bazlı, Şiddet Mağdurunun Şiddet Uygulayana Yakınlık Bilgisi Raporu, Tedbir Kararı Olan Yabancı Kişi Sayıları İl Bazlı, Tedbir Kararı Olan Yabancı Kişi Sayıları İlçe Bazlı, Uzaklaştırma Kararı Bulunan Kişi Sayısı, Uzaklaştırma Kararlarının Ortalama Süresi, Zorlama Hapis Karar Sayısı İl Bazlı, Zorlama Hapis Karar Sayısı İlçe Bazlı, Zorlama Hapis Kararı Bulunan Kişi Sayısı İl Bazlı, Zorlama Hapis Kararı Bulunan Kişi Sayısı İlçe Bazlı ve Zorlama Hapislerinin Ortalama Süresi" ile ilgili raporlama çalışması gerçekleştirilmektedir.
* Kadına yönelik şiddet verilerin daha sağlıklı tutulması ve kurumlararası veri paylaşımının sağlanması amacıyla ilgili tüm tarafların veri sistemleri arasında veri akışı sağlanacaktır. Bu çerçevede; söz konusu kurumlararası ortak veri tabanı kurulması çalışmaları kapsamında; 24 Mayıs 2017 tarihinde, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce Sağlık Bakanlığı, MEB, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Bankalar Birliği temsilcileri ile 6284 sayılı Kanunun 8/6 ncı maddesi kapsamında alınan "Gizlilik" kararlarının daha etkin ve gecikmeksizin uygulanması için, veri entegrasyon çalışması ve bu kapsamda protokol imzalanmasının değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

**Planlanan Çalışmalar**

* "6284 Karar Takip Sistemi"ne ilişkin uygulama sürecinde edinilen tecrübeler doğrultusunda sistemin revize edilmesi planlanmaktadır.
* “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Arasında Bilgi Paylaşım Protokolü” ile; "6284 Sayılı Kanun Kapsamında Aile İçi Ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt Formu" ve "6284 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Tedbir Kararlarına İlişkin Veri"lerin online olarak paylaşılması ve bu verilerin 6284 Karar Takip Sistemi'ne entegrasyonunun yapılması planlanmaktadır.
* Sağlık Bakanlığı, MEB, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Bankalar Birliği temsilcileri ile 6284 sayılı Kanunun 8/6 ncı maddesi kapsamında alınan "Gizlilik" kararlarının daha etkin ve gecikmeksizin uygulanması için protokol imzalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirilmesi ve veri entegrasyon çalışması gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
* 6284 sayılı Kanunun 8/6 ncı maddesi kapsamında alınan "gizlilik" kararlarının, veri entegrasyon çalışması kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasına yönelik protokol hazırlanacaktır. Kurum ve kuruluşlarla hazırlanan protokol taslağının değerlendirilmesi için toplantı takvimi hazırlanacaktır. Hazırlanan takvim doğrultusunda, ilgili kurum ve kuruluşlar ile protokol taslağına son hali verilerek imzaya sunulması planlanmaktadır.
* Jandarma Genel Komutanlığı ile ASPB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı arasında veri paylaşım protokolü imzalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirilmesi ve "6284 Karar Takip Sistemi"ne entegrasyon çalışması gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
* Eğitim ve Yayın Daire Başkanlığı koordinasyonunda oluşturulan "Uzaktan Eğitim Merkezi" http://uzem.aile.gov.tr vasıtasıyla "6284 Karar Takip Sistemi"ne ilişkin sistem il yetkilileri ve kullanıcılarına yönelik uzaktan eğitim gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
* Kurumlararası ortak veri tabanı oluşturulması kapsamında, kadına yönelik şiddet alanında veri saklama sistemine sahip kurumlarla 6284 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yer alan hükümler doğrultusunda mevcut veri sisteminde düzenleme ve değişikliğe ihtiyaç duyulan kurumlarla veri sistemleri arasında veri akışını sağlamak amacıyla çalışmalar gerçekleştirilecektir.

**İÇİŞLERİ BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Emniyet Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* 6284 sayılı Kanun kapsamındaki işlemler yürütülürken, polisler tarafından doldurulan "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt Formu" revize edilerek Emniyet Kolluk İşlemleri Projesi'ne (EKİP) entegre edilmiştir. Form ile öncelikle risk analizi yapılması, ortak veri tabanı oluşturulması ve sonrasında şiddet mağduru kadınlarla ilgili paylaşılması gereken bilgilerin ilgili kurumlarla anlık olarak paylaşılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, ASPB ile "19.09.2017" tarihinde "Veri Paylaşımı Protokolü" imzalanmıştır.

**Planlanan Çalışmalar**

* Teknik altyapı çalışmaları tamamlandığında veri paylaşımı sağlanacaktır.

**Jandarma Genel Komutanlığı**

**Yürütülen Çalışmalar**

* 6284 sayılı Kanun kapsamında kolluk birimlerine şiddet mağdurlarının yaptığı müracaatlarda tanzim edilen Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt FormununASPB ile elektronik ortamda paylaşılabilmesi maksadıyla Jandarma Genel Komutanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemler Başkanlığı tarafından yazılım çalışmaları yürütülmekte olup test aşamasındadır.

**Faaliyet 5.2 Kadına yönelik şiddetle mücadelede mevcut protokoller sürdürülecek, yeni işbirliği protokolleri hazırlanacaktır.**

**Sorumlu Kuruluşlar: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı**

**AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* Jandarma Genel Komutanlığı ile kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında sunulan hizmetlerde kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, işbirliği ve eşgüdümün artırılması amacıyla 11 Nisan 2012 tarihinde “İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Arasında İmzalanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kapsamında Sunulan Hizmetlerde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesine, İşbirliği Yapılmasına ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol” imzalanmıştır. İşbirliği Protokolü ile birlikte;
* Jandarma personelinin “toplumsal cinsiyet eşitliği” ve “kadına yönelik şiddet” konularına ilişkin duyarlılık ve farkındalığının artırılması için çalışmalar yürütülmesi,
* Komutanlık birimlerine başvuran şiddet mağduru kadınlara uygulanacak hizmet prosedürlerine ilişkin birimler arasında eşgüdüm ve standardizasyonun sağlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi,
* Komutanlık bünyesinde vatani görevini ifa eden er ve erbaşlara yönelik olarak “kadına yönelik şiddet” ve “töre-namus cinayetlerinin önlenmesi” konularında zihniyet dönüşümünü sağlayacak eğitim programlarının düzenlenmesi,
* Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Bakanlık ve Komutanlık arasında işbirliğinin artırılmasına yönelik ortak çalışmalar devam etmektedir.
* ASPB, Adalet Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ve Ankara Barosu arasında 6 Temmuz 2015 tarihinde "6284 Sayılı Kanunun Uygulanmasına Yönelik Hukuk Kliniği Uygulamalarına Dair Protokolü” imzalanmıştır.
* Uygulamadan kaynaklanan problemlerin giderilmesi amacıyla 08.05.2015 tarihinde Sağlık Bakanlığı ile ‘’Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede İşbirliği Protokolü” imzalanmış olup, Protokol kapsamında şiddet mağdurlarına öncelikli hizmet sunulması, şiddet uygulayanlara yönelik programlar geliştirilmesi ile şiddet mağduru ve şiddet uygulayanlara verilecek hizmetler kapsamında kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, sağlık çalışanlarına kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda eğitimlerin verilmesi öngörülmüştür.
* 3 Temmuz 2013 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı ile “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi, İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokolü” imzalanmıştır. “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ve “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konularında eğitimlerin birinci aşaması olan “TSK Uzman Eğitici Programı”nın üçüncüsü 14 Mart- 1 Nisan 2016 tarihleri arasında Ankara’da TSK’ya mensup 25 personelin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Eğitim Programlarının ikinci, üçüncü ve dördüncü aşaması Eğitim ve Doktrin Komutanlığı koordinesinde TSK bünyesinde yürütülmüştür.
* Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı ile imzalanan “Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Katkısının Sağlanması İşbirliği Protokolü” ile Diyanet İşleri Başkanlığı personeline yönelik, dinin şiddeti önleme konusundaki olumlu rolünü ön plana çıkarılarak aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet, çocuğa yönelik şiddet, şiddet mağdurlarına yaklaşım tarzı, 6284 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunların uygulanması konularında farkındalık ve duyarlılığı artırmak amaçlı hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemiş olup; din görevlilerimizin (vaiz, imam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur’an kursu öğreticileri) cami ve cami dışı mekânlarda halka ulaşarak doğru bilgiler aktarmaları sağlanmaya çalışılmıştır. Protokol kapsamında 2015 sonu itibariyle tamamlanan eğitimlerle 537 eğitici yetiştirilmiş olup 47.566 din görevlisine eğitim verilmiştir. 2016 yılında Protokol kapsamında gerçekleştirilen tüm eğitimlerin etki analizi yapılmıştır.

**Planlanan Çalışmalar**

* “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi, İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokolü” doğrultusunda 2014-2016 yılları arasında gerçekleştirilen uzman eğitici eğitimlerinin devam ettirilmesi ön görülmektedir.
* “Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Katkısının Sağlanması İşbirliği Protokolü” kapsamında 2013-2015 yılları gerçekleştirilen eğitici eğitimlerinin devam ettirilmesi öngörülmektedir.

**Faaliyet 5.3 Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında merkezi ve yerel düzeyde faaliyette bulunan komite/kurulların etkin faaliyet göstermelerine yönelik çalışmalar yürütülecektir.**

**Sorumlu Kuruluşlar: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı**

**AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* KSGM 2006/17 sayılı “Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Şiddet Hareketleri ile Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi” konulu, Başbakanlık Genelgesi uyarınca kadına yönelik şiddet ve töre/namus cinayetlerinin önlenmesi konusundaki tedbirlerin uygulanmasını takip etmek üzere koordinasyon görevini yürütmektedir. Genelgede yer alan tedbirler çerçevesinde “Kadınlara Yönelik Şiddet İzleme Komitesi”nin kurulma sorumluluğunu üstlenen KSGM tarafından ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile Şiddet İzleme Komitesi oluşturmuştur. Şiddet İzleme Komitesi 11. toplantısı 21 Aralık 2017 tarihinde Sayın Bakanımızın başkanlığında, İçişleri, Adalet ve Sağlık Bakanlığı müsteşarlarının da katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.
* ŞÖNİM Yönetmeliği kapsamında illerde oluşturulan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl İzleme ve Değerlendirme Komisyonları”ndan gelen raporlar doğrultusunda 2017 yılı Komisyon toplantılarına ilişkin hazırlanan Değerlendirme Raporu ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmiştir. Komisyon toplantılarında gündem oluşturup farkındalık yaratmak amacıyla "Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Sunumu" hazırlanmış ve 81 ile gönderilmiştir. 2017 yılı ikinci dönem toplantılarında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planlarının gündeme alınmaya devam edilmesi; Eylem Planı bulunan İllerin gerçekleştirilen faaliyetleri; İl Eylem Planı bulunmayan İllerin ise 2018-2021 yıllarını kapsayan İl Eylem Planı hazırlanması konusunda Komisyonda bilgilendirme yapılması hususunda resmi yazı gönderilmiştir. Bu kapsamda 2017 yılı ikinci dönem toplantıları gerçekleştirilmekte ve Komisyon toplantılarının raporları il müdürlükleri tarafından KSGM'ye iletilmeye devam etmektedir.
* Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesi çerçevesinde, yerelde ilgili taraflar arasındaki işbirliği ve koordinasyonunun güçlendirilmesi amacıyla Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi kapsamında 26 proje ilinde hazırlanan ve uygulanmaya başlanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planlarının 81 ile yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmüştür.
* 26 Proje ili dışındaki illere, İl Eylem Planı hazırlıklarında yol gösterici olması amacıyla İl Eylem Planı Hazırlama ve Uygulama Rehberi hazırlanmış ve gönderilmiş; 2018-2021 dönemi İl Eylem Planı hazırlıklarına başlanılması talep edilmiştir. İl eylem planlarının hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin süreç hakkında ilgili kurum ve kuruluşların bilgilendirilmesi amacıyla 2017 yılında gerçekleştirilecek Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyon toplantısında İl Eylem Planı sürecinin gündeme getirilmesi ve süreç hakkında Komisyon üyelerinin bilgilendirilmesi sağlanmıştır.
* 2017 yılı sonu itibariyle toplam 55 ilde, İl Eylem Planları yürürlüğe girmiştir.

**Faaliyet 5.6 Ölümle sonuçlanan kadına yönelik şiddet vakalarının derinlemesine analizini yapmak üzere araştırma yapılacaktır.**

**Sorumlu Kuruluşlar: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı**

**AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI FAALİYETLERİ**

**Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* 1 Şubat 2017 tarihinde Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanlığı temsilcilerinin katılımlarıyla “Ölümle Sonuçlanan Kadına Yönelik Şiddet Vakalarının İncelenmesi Çalışma Grubu” Toplantısı düzenlenmiştir.
* Söz konusu kamu kurum temsilcilerinin yer aldığı çalışma grubu oluşturulmuştur.
* Ayrıca, kadın cinayetlerinin vaka bazlı incelenmesini teminen KSGM bünyesinde bir ekip oluşturulmuştur.
* KSGM ekibi tarafından vaka analiz çalışmalarına başlanmış, kadın cinayetlerine ilişkin hazırlanan inceleme raporlarına, risk değerlendirmesine, veri toplamaya ilişkin tespit edilecek hususların raporlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

**Planlanan Çalışmalar**

* Ölümle sonuçlanan kadına yönelik şiddet vakaları konusunda vaka bazlı inceleme sonucunda hazırlanacak raporun ilgili kamu kurum temsilcileriyle oluşturulan çalışma grubu çalışmalarında kaynak olması, yürütülecek ortak çalışma sonucunda ortaya çıkan sonuçların ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması planlanmaktadır. Genel Müdürlük tarafından hazırlanan taslak rapor ilgili kurum temsilcilerinin yer aldığı çalışma grubu ile 28 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda paylaşılmış, 2018 yılı çalışmaları planlanmıştır.

**Faaliyet 5.7 Şüpheli kadın intiharları ile töre ve namus adı altında işlenen cinayetlerle ilgili araştırma yapılacaktır.**

**Sorumlu Kuruluşlar: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı**

**ADALET BAKANLIĞI FALİYETLERİ**

**Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü**

**Yürütülen Çalışmalar**

* Genel Müdürlük tarafından 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 82 nci maddesinin 1/k bendinde yer alan; “Töre Saikiyle Kasten Öldürme Suçu”na ilişkin istatistikler üretilmektedir.